## Формат ФСТ
Утверждаю:
Министр энергетики Московской области
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ (КОРРЕКТИРОВКИ) КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" НА 2018 г.г.(БЕЗ НДС)
№ п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Район | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта всего |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС (тыс.руб) | Итого за счет регулируемых тарифов 2017г. (тыс.руб) | 2018 | [7 empty] | СУММА | ВИД РАБОТ в 2018
[10 empty] | Ввод объектов в 2018 |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Примечание
[14 empty] | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение
|  |  | Начало | Окончание | Мощность трансформа-торов,МВА | Протяжен-ность сетей, км | Коли- чество, шт |  |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19
| ИТОГО |  | 2018 | 2018 | 8.773 | 25.958 | 84 | 44403.9953 | 44403.9953 | 5.173 | 2.318 | 65 | 44403.9953 | 44403.9953 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  | 2018 | 2018 | 8.773 | 25.958 | 84 | 44403.9953 | 44403.9953 | 5.173 | 2.318 | 65 | 44403.9953 | 44403.9953 | 0 | 0 |  | 52396.7145
1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-72, взамен выбывающих основных фондов по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д.3Б | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 2 | 385.0998 | 385.0998 | 0 | 0 | 2 | 385.0998 | 385.0998 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100% | 454.4177 | СМР
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г.Королев, мкр. Болшево, ул.Луговая. | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0.16 | 0 | 0 | 677.9661 | 677.9661 | 0.16 | 0 | 0 | 677.9661 | 677.9661 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100% | 800 | СМР
3 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 1.82 | 0 | 626.9719 | 626.9719 | 0 | 1.82 | 0 | 626.9719 | 626.9719 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100% | 739.8269 | ПИР
4 | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 1.93 | 0 | 576.2712 | 576.2712 | 0 | 0 | 0 | 576.2712 | 576.2712 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100% | 680 | ПИР
5 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 1.71 | 2 | 550.8475 | 550.8475 | 0 | 0 | 0 | 550.8475 | 550.8475 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100% | 650 | ПИР
6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кв от ТП-238, КТП-159 направлением на д.91 по ул. Кирова мкр. Первомайский, взамен выбывающих основных фондов | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0.16 | 0.32 | 0 | 5759.8294 | 5759.8294 | 0.16 | 0.32 | 0 | 5759.8294 | 5759.8294 | 0 | 0 | Тех.прис. | 6796.5987 | СМР
7 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район, | Пушкинский р-н, Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 19.8 | 2 | 2271.6753 | 2271.6753 | 0 | 0 | 0 | 2271.6753 | 2271.6753 | 0 | 0 | Тех.прис. | 2680.5768 | СМР частично
8 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-133, взамен выбывающих основных фондов | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0.078 | 0 | 254.2373 | 254.2373 | 0 | 0.078 | 0 | 254.2373 | 254.2373 | 0 | 0 | Тех.прис. | 300 | СМР
9 | "Реконструкция КТП-132, взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.О., г.Королев, мкр.Болшево, ул.Проезжая. | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0.4 | 0 | 0 | 281.1427 | 281.1427 | 0.4 | 0 | 0 | 281.1427 | 281.1427 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100% | 331.7484 | СМР
10 | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0.2 | 0 | 84.7458 | 84.7458 | 0 | 0 | 0 | 84.7458 | 84.7458 | 0 | 0 | Тех.прис. | 100 | ПИР
11 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Шоссейная | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0.1 | 0 | 154.2373 | 154.2373 | 0 | 0.1 | 0 | 154.2373 | 154.2373 | 0 | 0 | Тех.прис. | 182 | ПИР и СМР
12 | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 1.26 | 0 | 19 | 8745.7627 | 8745.7627 | 1.26 | 0 | 19 | 8745.7627 | 8745.7627 | 0 | 0 | Тех.прис. | 10320 | ПИР и СМР
13 | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 3.2 | 0 | 15 | 975.039 | 975.039 | 0 | 0 | 0 | 975.039 | 975.039 | 0 | 0 | Тех.прис. | 1150.546 | СМР частично, ввод в 2019
14 | Реконструкция СТП 2012, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево, ул.Бурково | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0.063 | 0 | 0 | 338.9831 | 338.9831 | 0.063 | 0 | 0 | 338.9831 | 338.9831 | 0 | 0 | Тех.прис. | 400 | ПИР и СМР
15 | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0.4 | 0 | 0 | 381.3559 | 381.3559 | 0 | 0 | 0 | 381.3559 | 381.3559 | 0 | 0 | Тех.прис. | 450 | ПИР
16 | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 2.5 | 0 | 0 | 5958.4746 | 5958.4746 | 2.5 | 0 | 0 | 5958.4746 | 5958.4746 | 0 | 0 | Тех.прис. | 7031 | ПИР и СМР большая часть
17 | Реконструкция ТП-28, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Терешковой, д.3 | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0.63 | 0 | 0 | 779.661 | 779.661 | 0.63 | 0 | 0 | 779.661 | 779.661 | 0 | 0 | Тех.прис. | 920 | СМР
| Спецтехника и механизмы |  | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 22 | 15601.6949 | 15601.6949 | 0 | 0 | 22 | 15601.6949 | 15601.6949 | 0 | 0 |  | 18410
1 | Газель 270500-264-364 | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 766.9492 | 766.9492 | 0 | 0 | 1 | 766.9492 | 766.9492 | 0 | 0 | Износ 100% | 905
2 | Соболь | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 699.1525 | 699.1525 | 0 | 0 | 1 | 699.1525 | 699.1525 | 0 | 0 | Износ 100% | 825
3 | LADA GRANTA седан | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 2 | 576.2712 | 576.2712 | 0 | 0 | 2 | 576.2712 | 576.2712 | 0 | 0 | Износ 100% | 680
4 | Трактор экскаватор JCB 3CXS14M2NM | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 2542.3729 | 2542.3729 | 0 | 0 | 1 | 2542.3729 | 2542.3729 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 3000
5 | ГАЗ-ПСС-131 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 590
6 | ГАЗ-33086 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 590
7 | КАМАЗ 390806 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 2271.1864 | 2271.1864 | 0 | 0 | 1 | 2271.1864 | 2271.1864 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 2680
8 | КАМАЗ 637110 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 2372.8814 | 2372.8814 | 0 | 0 | 1 | 2372.8814 | 2372.8814 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 2800
9 | Газель | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 2220.339 | 2220.339 | 0 | 0 | 1 | 2220.339 | 2220.339 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 2620
10 | ЗИЛ СААЗ 4546 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 381.3559 | 381.3559 | 0 | 0 | 1 | 381.3559 | 381.3559 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 450
11 | Прицеп-роспуск АР-5 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 67.7966 | 67.7966 | 0 | 0 | 1 | 67.7966 | 67.7966 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 80
12 | Прицеп автомобильный 880712 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 169.4915 | 169.4915 | 0 | 0 | 1 | 169.4915 | 169.4915 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 200
13 | УАЗ-390945 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 96.6102 | 96.6102 | 0 | 0 | 1 | 96.6102 | 96.6102 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 114
14 | УАЗ-390944 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 96.6102 | 96.6102 | 0 | 0 | 1 | 96.6102 | 96.6102 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 114
15 | УАЗ-390995 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 166.1017 | 166.1017 | 0 | 0 | 1 | 166.1017 | 166.1017 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 196
16 | УАЗ-390945 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 216.9492 | 216.9492 | 0 | 0 | 1 | 216.9492 | 216.9492 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 256
17 | УАЗ-390995 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 250.8475 | 250.8475 | 0 | 0 | 1 | 250.8475 | 250.8475 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 296
18 | ВАЗ-21041 | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 54.2373 | 54.2373 | 0 | 0 | 1 | 54.2373 | 54.2373 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 64
19 | Передвижной дизель-генератор | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 661.0169 | 661.0169 | 0 | 0 | 1 | 661.0169 | 661.0169 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 780
20 | Прицеп-платформа | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 59.322 | 59.322 | 0 | 0 | 1 | 59.322 | 59.322 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 70
21 | Автокран | г. Лобня Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 932.2034 | 932.2034 | 0 | 0 | 1 | 932.2034 | 932.2034 | 0 | 0 | Расширение зоны обслуживания | 1100
Генеральный директор АО "МСК Энерго" В.А. Борисенков