## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" за 2014 год, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор АО "Королевская электросеть"
_______________Г.М.Крук
"20" февраля 2015г.
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2014 год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 50.461 | 50.6137 | 49.479 | 0 | -0.15273
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 50.461 | 50.6137 | 49.479 | 0 | -0.15273
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 50.461 | 50.6137 | 49.479 | 0 | -0.15273
1 | Проект 1 "Реконструкция РТП-1527 и распределительных сетей в микрорайоне "Первомайский" г. Королев Московская область, взамен выбывающих основных фондов" |  | 3.783 | 3.7038 | 3.7038 | 0 | 0.079155
| Объект 3 "Прокладка 2-ух кабельных линий КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до места врезки в л.326, в л.344 на ТП-211, взамен выбывающих основных фондов" |  | 0.939 | 0.8582 | 0.8582 | 0 | 0.080804
| Объект № 5 "Прокладка 2-ух кабельных линий КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до места врезки в л.345 на ТП-201, до места врезки в л.24 на ТП-126, до места врезки с 2 КЛ-6 кВ на ТП-20 (НИИ-4), перезавод 4-х кабельных линий ф. 304, ф. 206, л. 343, л.24 в проектируемую РТП, взамен выбывающих основных фондов" |  | 1.156 | 1.1678 | 1.1678 | 0 | -0.011752
| Объект № 6 "Прокладка кабельной линии КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-250, взамен выбывающих основных фондов" |  | 0.705 | 0.72683 | 0.72683 | 0 | -0.021826
| Объект № 7 "Прокладка кабельной линии КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до места врезки в л. 344 на КТП-301, взамен выбывающих основных фондов" |  | 0.983 | 0.95107 | 0.95107 | 0 | 0.031929
2 | Проект 2 "Реконструкция электроснабжения частной жилой застройки в юго-восточной части г. Королев Московской области, взамен выбывающих основных фондов" |  | 6.516 | 6.6566 | 6.657 | 0 | -0.14064
| Объект № 2 «Монтаж СТП с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4 кВ и прокладкой воздушных линий 10 и 0,4 кВ, взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.339 | 0.47962 | 0.48 | 0 | -0.14062
| Объект № 3 «Прокладка кабельных линий КЛ-10 кВ от распределительной трансформа- торной подстанции РТП-1535 до ТП-330, взамен выбывающих основных фондов» |  | 5.953 | 5.9528 | 5.9528 | 0 | 0.00018751
| Объект № 6 «Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ от РТП-1538 до вновь устанавливаемой МРП, взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.112 | 0.1121 | 0.1121 | 0 | -0.0001
| Объект № 7 «Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ от МРП на ул. Нахимова до вновь устанавливаемых МРП на ул. Книжная и ул. Пограничников, взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.112 | 0.1121 | 0.1121 | 0 | -0.0001
3 | Проект № 3 "Реконструкция ТП-299, ТП-73, ТП-229, СТП-2080, СТП-2081, КТП-153, СТП-2083, СТП-2071, РТП-1538, РТП-1523, ТП-206, ТП-27, ТП-472, ТП-168, ТП-225, КТП-397, СТП-2090, КТП-136, КТП-176, КТП-174, КТП-182 в связи с увеличением мощности" |  | 12.212 | 11.092 | 11.537 | 0 | 1.12
| Объект №1 "Реконструкция ТП-299, ТП-73, ТП-229, СТП-2080, СТП-2081, КТП-153, СТП-2083, СТП-2071, РТП-1538 и РТП-1523" |  | 5.839 | 6.029 | 6.378 | 0 | -0.19
| Объект № 2 "Реконструкция ТП-206, ТП-27, ТП-472, ТП-168, ТП-225, КТП-397, СТП-2090, КТП-136, КТП-176, КТП-174, КТП-182" |  | 6.373 | 5.063 | 5.159 | 0 | 1.31
4 | Проект 4 "Реконструкция ТП-23, ТП-25, ТП-27, ТП-14, ТП-419, ТП-148, ТП-395, ТП-35, ТП-36, ТП-78, РТП-1526, РТП-1544, ТП-56, РТП-1537, КРУН-2 и распределительных сетей, взамен выбывающих основных фондов" |  | 23.242 | 24.453 | 24.523 | 0 | -1.211
| Объект № 1 "Реконструкция ТП-36, взамен выбывающих основных фондов" |  | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.258
| Объект № 2 «Прокладка кабельных линий КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ реконструируемой ТП-36, взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.337 | 2.6119 | 2.6119 | 0 | -2.2749
| Объект № 4 "Реконструкция РУ-6 кВ РТП-1526, взамен выбывающих основных фондов" |  | 0.126 | 0.296 | 0.296 | 0 | -0.17
| Объект № 5 "Реконструкция РУ-10 кВ РТП-1544, взамен выбывающих основных фондов" |  | 0.126 | 0.296 | 0.296 | 0 | -0.17
| Объект № 6 "Реконструкция РУ-6 кВ ТП-14, ТП-23, ТП-25, ТП-27, ТП-35, взамен выбывающих основных фондов" |  | 11.76 | 9.692 | 9.762 | 0 | 2.068
| Объект № 7 "Реконструкция РУ-10 кВ ТП-148, ТП-419, взамен выбывающих основных фондов" |  | 7.362 | 6.848 | 6.848 | 0 | 0.514
| Объект № 8 "Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-1537, ТП-148, ТП-395, ТП-78, ТП-35, взамен выбывающих основных фондов" |  | 2 | 3.418 | 3.418 | 0 | -1.418
| Объект № 10 «Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-35 до ВРУ детского сада № 2 "Малышка", взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.262 | 0.23562 | 0.23562 | 0 | 0.026382
| Объект № 11 «Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-35 до ВРУ жилого дома №2 по ул.Трудовой, взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.211 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0.029002
| Объект № 12 «Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-35 до ВРУ жилого дома № 5 по ул.Садовая, до ВРУ жилого дома № 7 по ул.Садовая, взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.487 | 0.58558 | 0.58558 | 0 | -0.098575
| Объект № 13 «Прокладка кабельной перемычки КЛ-0,4 кВ от ВРУ жилого дома № 2 по ул. Трудовая до ВРУ жилого дома № 1 по ул. Грабина, взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.313 | 0.28792 | 0.28792 | 0 | 0.025085
| Проект № 6 "Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ и трансформаторной подстанции мкр. Зеленый Бор сельского поселения Тарасовка Пушкинского района Моск. обл. Объект № 3 "Перевод существующих распределительных сетей воздушных линий ВЛ-0,4 кВ" |  | 0.144 | 0.14387 | 0.144 | 0 | 0.00012739
| Проект 7 "Реконструкция РТП-1515, расположенной по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик. Прокладка КЛ-6 кВ фидер 102 от РТП-1515, II этап" |  | 2.381 | 2.3813 | 2.3813 | 0 | -0.00030705
5 | Проект № 8 "Реконструкция СТП-2083, КТП-216, МП-399, КТП-271, КТП-182, КТП-224, РТП-1515, КТП-1220, ТП-73, РТП-1538, РТП-1523, ТП-69, РТП-1542, ТП-229, ТП-299, СТП-2081, СТП-2071, КТП-153 взамен выбывающих основных фондов" |  | 2.183 | 2.1831 | 0.53286 | 0 | -5.336e-05
| Объект № 6 "Реконструкция РТП-1538, РТП-1523, ТП-69" |  | 1.65 | 1.6502 | 0 | 0 | -0.0001898
| Объект № 7 "Реконструкция РТП-1542, ТП-229" |  | 0.533 | 0.53286 | 0.53286 | 0 | 0.00013644
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" за 2014 год, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор АО "Королевская электросеть"
_______________ Г.М.Крук
"20" февраля 2015г.
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2014 год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 42.7639 | 42.893
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 26 | 26
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 26 | 26
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 16.7639 | 16.764
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 16.7639 | 16.764
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0.129
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно) за 2014 год
Утверждаю
Директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М. Крук)
« 20 » февраля 2015 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВА |  | КМ |  | МВА |  | КМ
|  | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Проект 1 "Реконструкция РТП-1527 и распределительных сетей в микрорайоне "Первомайский" г. Королев Московская область, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 1.179 | 1.419 | 0 | 0 | 1.179 | 1.419
| Объект 3 "Прокладка 2-ух кабельных линий КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до места врезки в л.326, в л.344 на ТП-211, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0.389 | 0.398 | 0 | 0 | 0.389 | 0.398
| Объект № 5 "Прокладка 2-ух кабельных линий КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до места врезки в л.345 на ТП-201, до места врезки в л.24 на ТП-126, до места врезки с 2 КЛ-6 кВ на ТП-20 (НИИ-4), перезавод 4-х кабельных линий ф. 304, ф. 206, л. 343, л.24 в проектируемую РТП, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0.356 | 0.381 | 0 | 0 | 0.356 | 0.381
| Объект № 6 "Прокладка кабельной линии КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до ТП-250, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0.291 | 0.296 | 0 | 0 | 0.291 | 0.296
| Объект № 7 "Прокладка кабельной линии КЛ-6 кВ от проектируемой РТП до места врезки в л. 344 на КТП-301, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0.143 | 0.344 | 0 | 0 | 0.143 | 0.344
| Проект 2 "Реконструкция электроснабжения частной жилой застройки в юго-восточной части г. Королев Московской области, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66
| Объект № 2 «Монтаж СТП с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4 кВ и прокладкой воздушных линий 10 и 0,4 кВ, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объект № 3 «Прокладка кабельных линий КЛ-10 кВ от распределительной трансформа- торной подстанции РТП-1535 до ТП-330, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66
| Объект № 6 «Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ от РТП-1538 до вновь устанавливаемой МРП, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объект № 7 «Прокладка кабельной линии КЛ-10 кВ от МРП на ул. Нахимова до вновь устанавливаемых МРП на ул. Книжная и ул. Пограничников, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект № 3 "Реконструкция ТП-299, ТП-73, ТП-229, СТП-2080, СТП-2081, КТП-153, СТП-2083, СТП-2071, РТП-1538, РТП-1523, ТП-206, ТП-27, ТП-472, ТП-168, ТП-225, КТП-397, СТП-2090, КТП-136, КТП-176, КТП-174, КТП-182 в связи с увеличением мощности" | 4.93 | 2.78 | 0 | 0 | 2.887 | 2.887 | 0 | 0
| Объект №1 "Реконструкция ТП-299, ТП-73, ТП-229, СТП-2080, СТП-2081, КТП-153, СТП-2083, СТП-2071, РТП-1538 и РТП-1523" | 1.84 | 1.78 | 0 | 0 | 1.051 | 1.051 | 0 | 0
| Объект № 2 "Реконструкция ТП-206, ТП-27, ТП-472, ТП-168, ТП-225, КТП-397, СТП-2090, КТП-136, КТП-176, КТП-174, КТП-182" | 3.09 | 1 | 0 | 0 | 1.836 | 1.836 | 0 | 0
| Проект 4 "Реконструкция ТП-23, ТП-25, ТП-27, ТП-14, ТП-419, ТП-148, ТП-395, ТП-35, ТП-36, ТП-78, РТП-1526, РТП-1544, ТП-56, РТП-1537, КРУН-2 и распределительных сетей, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0
| Объект № 1 "Реконструкция ТП-36, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объект № 2 «Прокладка кабельных линий КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ реконструируемой ТП-36, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объект № 4 "Реконструкция РУ-6 кВ РТП-1526, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объект № 5 "Реконструкция РУ-10 кВ РТП-1544, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объект № 6 "Реконструкция РУ-6 кВ ТП-14, ТП-23, ТП-25, ТП-27, ТП-35, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объект № 7 "Реконструкция РУ-10 кВ ТП-148, ТП-419, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объект № 8 "Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-1537, ТП-148, ТП-395, ТП-78, ТП-35, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объект № 10 «Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-35 до ВРУ детского сада № 2 "Малышка", взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112
| Объект № 11 «Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-35 до ВРУ жилого дома №2 по ул.Трудовой, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103
| Объект № 12 «Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-35 до ВРУ жилого дома № 5 по ул.Садовая, до ВРУ жилого дома № 7 по ул.Садовая, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35
| Объект № 13 «Прокладка кабельной перемычки КЛ-0,4 кВ от ВРУ жилого дома № 2 по ул. Трудовая до ВРУ жилого дома № 1 по ул. Грабина, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157
| Проект № 6 "Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ и трансформаторной подстанции мкр. Зеленый Бор сельского поселения Тарасовка Пушкинского района Моск. обл. Объект № 3 "Перевод существующих распределительных сетей воздушных линий ВЛ-0,4 кВ" | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0
| Проект 7 "Реконструкция РТП-1515, расположенной по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик. Прокладка КЛ-6 кВ фидер 102 от РТП-1515, II этап" | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0
| Проект № 8 "Реконструкция СТП-2083, КТП-216, МП-399, КТП-271, КТП-182, КТП-224, РТП-1515, КТП-1220, ТП-73, РТП-1538, РТП-1523, ТП-69, РТП-1542, ТП-229, ТП-299, СТП-2081, СТП-2071, КТП-153 взамен выбывающих основных фондов" | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
| Объект № 6 "Реконструкция РТП-1538, РТП-1523, ТП-69" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
| Объект № 7 "Реконструкция РТП-1542, ТП-229" | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
| ИТОГО | 7.56 | 5.41 | 3.715 | 2.079 | 4.087 | 4.087 | 3.715 | 2.079
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой