## кап ремонт
Отчет об исполнении программы капитального ремонта ОАО "Королевская электросеть" за 2012 год, тыс. рублей
№№ | Наименование работ | Объем финансирования [2012 год]
|  | план | факт
1 | Капитальный ремонт лин. 164 гидроузел КТП 124 оп. 1 КТП 124 | 1500000 | 1495859.53
2 | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-473 | 195000 | 192818.33
3 | Капитальный ремонт КЛ-6кВ РП-1537-ТП-57 | 1300000 | 1376214.39
4 | Капитальный ремонт КЛ-6кВ л.33 РП-1537-ТП-89 | 3060000 | 3065221.51
5 | Аварийные работы по ремонту КЛ-6кВ л.561 РП-1520-МРП-701 | 0 | 303471.01
6 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ ф.5 ПС-255 "Костино"-ТП-400 | 0 | 185702.89
7 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ ф.118 ТП-383 -ТП-392 | 0 | 154778.8
8 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ л.334 отпайка на КТП-153 отпайка на СТП-2026 | 3000000 | 3462542.57
9 | Услуги по кап. ремонту ВЛ-6 кВ л.376 ЛР-1 направлением на КТП-397 | 100000 | 104980
10 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП 207 до ТП199 ТП-499-ТП-207 | 1000000 | 948930.12
11 | Ремонт зданий трансформаторных подстанций | 1563700 | 1070979.68
12 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ РП-1532-ТП-8 и РП1532-ТП-68 | 2500000 | 2575487.5
13 | Капитальный ремонт ф.106 ПС-336 до ТП 140 | 19000000 | 19192286.81
14 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф.102 ПС 336-РП 1531 и ф.304 ПС 336-РП 1527 | 3702800 | 3096777.95
15 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф.110 ПС 336-ТП-60 | 2600000 | 2680797.22
16 | Капитальный ремонт КЛ-6кВ РП 1532-ТП 8 и РП 1532-ТП 68 | 4500000 | 4492168.91
17 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-327 | 0 | 537921.75
18 | Капитальный ремонт л.342 6кВ отпайка на СТП-2029 | 4300000 | 4339182.39
19 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ л.359 КТП-342- ТП-180-КТП-342 оп.26 | 200000 | 234900
20 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ РП-1549 ВНС ВРУ-70 | 0 | 153950
21 | Капитальный ремонт ВЛ 6-кВ л.376 ТП-160-ТП-168 оп.1 оп.45 | 200000 | 205217.16
22 | Капитальный ремонт выкидки л.310 РП-1525 на оп.ВЛ-6кВ | 200000 | 201240
23 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ лин.163 ТП-247 ЛР-54 | 347450 | 347453.41
24 | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ТП-236 | 0 | 120780
25 | Капитальный ремонт МП-399 -КТП 143 - СТП 2017 -СТП 2029 - СТП 2066- СТП 2040 | 400000 | 419044.81
26 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-227-ТП-1160-ТП-145-ТП-143-ТП-460-ТП-259-ТП-169 | 0 | 1062893.93
27 | Капитальный ремонт кабельной линии КЛ-6кВ ТП-60-ТП-400 | 4500000 | 4479923.74
28 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП -495 | 1798360 | 1878681.1
29 | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-495 | 2850000 | 2884813.06
30 | Капитальный ремонт ВЛ -6кВ л.376 ТП160-ТП168 оп.1 оп.45 | 780000 | 780887.51
| Итого | 59597310 | 62045906.08