## Лист1
Приложение 5 к Распоряжению Министерства энергетики Московской области от 14.08.2015 № 24-Р
Инвестиционная программа Акционерного общества "КОРОЛЕВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" НА 2016-2020 г.г.
№ п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Район | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС (тыс.руб) | Итого за счет регулируемых тарифов 2016-2020 г.г. (тыс.руб) | 2016 год | [6 empty] | 2017 год | [6 empty] | 2018 год | [6 empty] | 2019 год | [6 empty] | 2020 год
[10 empty] | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
[14 empty] | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение
|  |  | Начало | Окончание | Мощность трансформа-торов,МВА | Протяжен-ность сетей, км | Коли- чество, шт |  |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19
| ИТОГО |  | 2016 | 2020 | 5.149 | 27.409 | 291 | 321370.0006 | 321370.0006 | 2.009 | 0 | 85 | 64274.003 | 33874.003 | 30400 | 0 | 0 | 6.425 | 33 | 64274.0022 | 33874.0022 | 30400 | 0 | 0 | 10.184 | 41 | 64273.9995 | 33873.9995 | 30400 | 0 | 1.49 | 6.16 | 64 | 64274.0021 | 33874.0021 | 30400 | 0 | 1.65 | 4.64 | 68 | 64273.9938 | 33873.9988 | 30399.995 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  | 2016 | 2020 | 5.149 | 27.409 | 291 | 321370.0006 | 321370.0006 | 2.009 | 0 | 85 | 64274.003 | 33874.003 | 30400 | 0 | 0 | 6.425 | 33 | 64274.0022 | 33874.0022 | 30400 | 0 | 0 | 10.184 | 41 | 64273.9995 | 33873.9995 | 30400 | 0 | 1.49 | 6.16 | 64 | 64274.0021 | 33874.0021 | 30400 | 0 | 1.65 | 4.64 | 68 | 64273.9938 | 33873.9988 | 30399.995 | 0
1 | Строительство БКТП на свободных площадях улиц микрорайона Первомайский с монтажом и наладкой оборудования, взамен выбывающих основных фондов | г. Королев Моск. область | 2016 | 2016 | 1.5 | 0 | 38 | 21538.043 | 21538.043 | 1.5 | 0 | 38 | 21538.043 | 15802.043 | 5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка СТП взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | 2016 | 2016 | 0.509 | 0 | 0 | 5417.1 | 5417.1 | 0.509 | 0 | 0 | 5417.1 | 5417.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | 2017 | 2018 | 0 | 5.16 | 0 | 23708.63 | 23708.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 21094.68 | 13060.68 | 8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.95 | 2613.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | 2017 | 2018 | 0 | 5.1 | 0 | 16684.65 | 16684.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 16684.65 | 7269.65 | 9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | 2017 | 2018 | 0 | 2.7 | 0 | 3121.84 | 3121.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3121.84 | 3121.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Замена оборудования РУ-10 кВ РТП-1544, по адресу: г. Короолев, пр-т Космонавтов, д. 2 В | г. Королев Моск. область | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 17 | 12663.79 | 12663.79 | 0 | 0 | 17 | 12654.86 | 12654.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Замена оборудования РУ-6кВ РТП-1526, по адресу: г. Короолев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 Е | г. Королев Моск. область | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 15 | 11214.6926 | 11214.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11214.6926 | 11214.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Короолев, ул. Калининградская | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0.194 | 0 | 953.5148 | 953.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 953.5148 | 953.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0.63 | 0 | 2814.6168 | 2814.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2814.6168 | 2814.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция КРУН-2,, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | г. Королев Моск. область | 2016 | 2017 | 0 | 1.265 | 1 | 9589.6996 | 9589.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 9589.6996 | 9589.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0.19 | 0 | 660.7981 | 660.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 660.7981 | 660.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 1.37 | 0 | 5602.8318 | 5602.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 5602.8318 | 5602.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | г. Королев Моск. область | 2018 | 2019 | 0 | 1.06 | 0 | 4338.25 | 4338.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.54 | 2222.54 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2115.71 | 2115.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | г. Королев Моск. область | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 13 | 8614.2579 | 8614.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8614.2579 | 8614.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского | г. Королев Моск. область | 2018 | 2019 | 0.52 | 2.04 | 7 | 11260.7739 | 11260.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 11260.7739 | 68.7739 | 11192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов,, по адресу: мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0.97 | 3.06 | 7 | 18906.1382 | 18906.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 3.06 | 7 | 18906.1382 | 18906.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная | г. Королев Моск. область | 2019 | 2020 | 1 | 2.09 | 26 | 23562.84 | 23562.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12783.38 | 12783.38 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0 | 10779.46 | 10779.46 | 0 | 0
18 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос.Болшево, ул.Зеленовод | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0.65 | 2.55 | 7 | 15210.5638 | 15210.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.55 | 7 | 15210.5638 | 15210.5638 | 0 | 0
19 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б | г. Королев Моск. область | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 23 | 14218.53 | 14218.53 | 0 | 0 | 23 | 12244.52 | 0 | 12244.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974.01 | 0 | 1974.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | г. Королев Моск. область | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 16 | 10066.51 | 10066.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5991.99 | 0 | 5991.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074.52 | 0 | 4074.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | г. Королев Моск. область | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 21 | 13032.24 | 13032.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12244.38 | 0 | 12244.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.86 | 0 | 787.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б | г. Королев Моск. область | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 20 | 12439.09 | 12439.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12001.49 | 0 | 12001.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.6 | 437.6 | 0 | 0
23 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 20 | 12439.09 | 12439.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12439.09 | 6226.9 | 6212.19 | 0
24 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 24 | 14779.35 | 14779.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14779.35 | 800 | 13979.35 | 0
25 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 17 | 10627.93 | 10627.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10627.93 | 419.475 | 10208.455 | 0
26 | Приобретение дизельной электростанции | г. Королев Моск. область | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 2 | 8922.87 | 8922.87 | 0 | 0 | 2 | 8922.87 | 0 | 8922.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Приобретение МАЗ-5340В3 | г. Королев Моск. область | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 1949.15 | 1949.15 | 0 | 0 | 1 | 1949.15 | 0 | 1949.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Приобретение прицепа МАЗ-892600-017-02 | г. Королев Моск. область | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 2 | 861.02 | 861.02 | 0 | 0 | 2 | 861.02 | 0 | 861.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Приобретение ВАЗ 21214 | г. Королев Моск. область | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 2 | 686.44 | 686.44 | 0 | 0 | 2 | 686.44 | 0 | 686.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Приобретение ГАЗ 2752 | г. Королев Моск. область | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 698.31 | 698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 698.31 | 0 | 698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Приобретение РЕНО КАНГУ | г. Королев Моск. область | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 823.72 | 823.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 823.72 | 0 | 823.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Приобретение автопогрузчика ВП-05-00 | г. Королев Моск. область | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 1415.25 | 1415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1415.25 | 0 | 1415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Приобретение высоковольтной лаборатории | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14400 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1186.44 | 1186.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1186.44 | 0 | 1186.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Приобретение ГАЗ 2752 | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 698.31 | 698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 698.31 | 0 | 698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Приобретение МАЗ-5340В3 | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1949.15 | 1949.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1949.15 | 0 | 1949.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 2584.75 | 2584.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2584.75 | 0 | 2584.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Приобретение LADA KALINA 21941 | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 2 | 798.31 | 798.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798.31 | 0 | 798.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Приобретение LADA Largus | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 2 | 930.51 | 930.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 930.51 | 0 | 930.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0