## Формат ФСТ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА АО "КОРОЛЕВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" НА 2017-2019 г.г.
№ п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Район | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС (тыс.руб) | Итого за счет регулируемых тарифов 2016-2020 г.г. (тыс.руб) | 2017 год | [5 empty] | 2018 год | [5 empty] | 2019 год
[10 empty] | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
[14 empty] | За счет тарифа на передачу э/э | [5 empty] | За счет тарифа на передачу э/э | [5 empty] | За счет тарифа на передачу э/э
|  |  | Начало | Окон-чание | Мощность тр-ров, МВА | Протяжен-ность сетей, км | Коли- чество, шт |  |  | МВА | км | шт |  | Амортизация | Прибыль | МВА | км | шт |  | Амортизация | Прибыль | МВА | км | шт |  | Амортизация | Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18
| ИТОГО |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 15 | 12350.321 | 12350.321 | 0 | 0 | 5 | 5178.311 | 0 | 5178.311 | 0 | 0 | 5 | 3586.005 | 0 | 3586.005 | 0 | 0 | 5 | 3586.005 | 0 | 3586.005
| Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 15 | 12350.321 | 12350.321 | 0 | 0 | 5 | 5178.311 | 0 | 5178.311 | 0 | 0 | 5 | 3586.005 | 0 | 3586.005 | 0 | 0 | 5 | 3586.005 | 0 | 3586.005
1 | Проект "Создание системы телемеханизации в распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и трансформаторных подстанциях (ТП), расположенных в г. Москва, п. Внуковское (мкр. Солнцево-парк)" | г. Москва | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 15 | 12350.321 | 12350.321 | 0 | 0 | 5 | 5178.311 | 0 | 5178.311 | 0 | 0 | 5 | 3586.005 | 0 | 3586.005 | 0 | 0 | 5 | 3586.005 | 0 | 3586.005
1.1 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13, стр. 1 | г. Москва | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1513.354 | 1513.354 | 0 | 0 | 1 | 1513.354 | 0 | 1513.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 9 | г. Москва | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1513.354 | 1513.354 | 0 | 0 | 1 | 1513.354 | 0 | 1513.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-5, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 17, стр. 1 | г. Москва | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-6, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 3 | г. Москва | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-20, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 16, стр. 1 | г. Москва | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 8, стр. 1 | г. Москва | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, кор.1, стр. 1 | г. Москва | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Установка комплекса телемеханики в для трансформаторной подстанции ТП-3, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, стр. 1 | г. Москва | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-4, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 3, стр. 1 | г. Москва | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-15, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 5, стр. 1 | г. Москва | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-16, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 4, стр. 1 | г. Москва | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201
1.12 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-17, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 11, стр. 1 | г. Москва | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201
1.13 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-18, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 21, стр. 1 | г. Москва | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201
1.14 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-19, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 25, стр. 1 | г. Москва | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201
1.15 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-21, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 31, стр. 1 | г. Москва | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 717.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.201 | 0 | 717.201
Генеральный директор АО "Королевская электросеть" Г.М. Крук

## 1 приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов АО "Королевская электросеть" на период реализации инвестиционной программы 2017-2019 г. и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
«29» февраля 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей (МВт/Гкал/ч/км/МВА) |  |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирова-ния текущего года | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем финансирования****
[11 empty] | План 2017 года |  |  | План 2018 года |  |  | План 2019 года |  |  | Итого |  |  | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | С/П* | МВА | км | шт |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО |  | 0 | 0 | 15 | 2017 | 2019 | 14.5734 | 14.5734 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6.1104 | 4.2315 | 4.2315 | 14.5734
| Техническое перевооружение и реконструкция | С/П | 0 | 0 | 15 | 2017 | 2019 | 14.5734 | 14.5734 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6.1104 | 4.2315 | 4.2315 | 14.5734
1 | Проект "Создание системы телемеханизации в распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и трансформаторных подстанциях (ТП), расположенных в г. Москва, п. Внуковское (мкр. Солнцево-парк)" | С/П | 0 | 0 | 15 | 2017 | 2019 | 14.5734 | 14.5734 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6.1104 | 4.2315 | 4.2315 | 14.5734
1.1 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 1.7858 | 1.7858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7858 | 0 | 0 | 1.7858
1.2 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 9 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 1.7858 | 1.7858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7858 | 0 | 0 | 1.7858
1.3 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-5, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 17, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8463 | 0 | 0 | 0.8463
1.4 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-6, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 3 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8463 | 0 | 0 | 0.8463
1.5 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-20, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 16, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8463 | 0 | 0 | 0.8463
1.6 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 8, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8463 | 0 | 0.8463
1.7 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, кор.1, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8463 | 0 | 0.8463
1.8 | Установка комплекса телемеханики в для трансформаторной подстанции ТП-3, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8463 | 0 | 0.8463
1.9 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-4, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 3, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8463 | 0 | 0.8463
1.10 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-15, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 5, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8463 | 0 | 0.8463
1.11 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-16, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 4, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8463 | 0.8463
1.12 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-17, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 11, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8463 | 0.8463
1.13 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-18, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 21, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8463 | 0.8463
1.14 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-19, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 25, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8463 | 0.8463
1.15 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-21, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 31, стр. 1 | С/П | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 0.8463 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8463 | 0.8463
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 2 приложение 1.2.
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" на 2017-2019 годы
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
«29» февраля 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [14 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощн-ость, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощ-ность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | год ввода в эксплуа-тацию | Кол-во, шт | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | мощность, МВт | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | [13 empty] | 2017-2019 | 15 | 14.5734 | 0 | 4.3746 | 10.1988 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Техническое перевооружение и реконструкция | [13 empty] | 2017-2019 | 15 | 14.5734 | 0 | 4.3746 | 10.1988 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Проект "Создание системы телемеханизации в распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и трансформаторных подстанциях (ТП), расположенных в г. Москва, п. Внуковское (мкр. Солнцево-парк)" | [13 empty] | 2017-2019 | 15 | 14.5734 | 0 | 4.3746 | 10.1988 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13, стр. 1 | [13 empty] | 2017 | 1 | 1.7858 | 0 | 0.29164 | 1.4941 | 0
1.2 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 9 | [13 empty] | 2017 | 1 | 1.7858 | 0 | 0.29164 | 1.4941 | 0
1.3 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-5, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 17, стр. 1 | [13 empty] | 2017 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.4 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-6, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 3 | [13 empty] | 2017 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.5 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-20, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 16, стр. 1 | [13 empty] | 2017 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.6 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 8, стр. 1 | [13 empty] | 2018 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.7 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, кор.1, стр. 1 | [13 empty] | 2018 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.8 | Установка комплекса телемеханики в для трансформаторной подстанции ТП-3, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, стр. 1 | [13 empty] | 2018 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.9 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-4, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 3, стр. 1 | [13 empty] | 2018 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.10 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-15, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 5, стр. 1 | [13 empty] | 2018 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.11 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-16, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 4, стр. 1 | [13 empty] | 2019 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.12 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-17, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 11, стр. 1 | [13 empty] | 2019 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.13 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-18, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 21, стр. 1 | [13 empty] | 2019 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.14 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-19, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 25, стр. 1 | [13 empty] | 2019 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
1.15 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-21, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 31, стр. 1 | [13 empty] | 2019 | 1 | 0.8463 | 0 | 0.29164 | 0.55466 | 0
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## приложение 1.3
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
«29» февраля 2016 года
Прогноз ввода/вывода объектов АО "Королевская электросеть"
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [11 empty] | Вывод мощностей | [11 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[27 empty] | План 2017 года | [14 empty] | План 2018 года |  |  | План 2019 года |  |  | Итого |  |  | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | Итого |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | Итого |  |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | итого | [11 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | млн. руб. | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 5 | 6 | 17 | 7 | 8 | 17 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0267 | 2.1516 | 5.1783 | 3.586 | 3.586 | 12.3503
1 | Проект "Создание системы телемеханизации в распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и трансформаторных подстанциях (ТП), расположенных в г. Москва, п. Внуковское (мкр. Солнцево-парк)" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0267 | 2.1516 | 5.1783 | 3.586 | 3.586 | 12.3503
1.1 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5134 | 0 | 1.5134 | 0 | 0 | 1.5134
1.2 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5134 | 0 | 1.5134 | 0 | 0 | 1.5134
1.3 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-5, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 17, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0.7172 | 0 | 0 | 0.7172
1.4 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-6, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0.7172 | 0 | 0 | 0.7172
1.5 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-20, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 16, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0.7172 | 0 | 0 | 0.7172
1.6 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 8, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0 | 0.7172
1.7 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, кор.1, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0 | 0.7172
1.8 | Установка комплекса телемеханики в для трансформаторной подстанции ТП-3, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0 | 0.7172
1.9 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-4, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 3, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0 | 0.7172
1.10 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-15, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 5, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0 | 0.7172
1.11 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-16, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 4, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0.7172
1.12 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-17, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 11, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0.7172
1.13 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-18, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 21, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0.7172
1.14 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-19, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 25, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0.7172
1.15 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-21, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 31, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 0.7172
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## 4 приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" на 2017-2019 годы
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М. Крук)
«29» февраля 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2015, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2015, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года 2015, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строитель- ства | Год ввода в эксплуата- цию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 14.5734 | - | 14.5734 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 14.5734 | - | 14.5734 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Проект "Создание системы телемеханизации в распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и трансформаторных подстанциях (ТП), расположенных в г. Москва, п. Внуковское (мкр. Солнцево-парк)" | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 14.5734 | - | 14.5734 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
1.1 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.7858 | - | 1.7858 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | - | - | - | - | - | -
1.2 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 9 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.7858 | - | 1.7858 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | - | - | - | - | - | -
1.3 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-5, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 17, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | - | - | - | - | - | -
1.4 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-6, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 3 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | - | - | - | - | - | -
1.5 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-20, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 16, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей | - | - | - | - | - | -
1.6 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 8, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
1.7 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, кор.1, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
1.8 | Установка комплекса телемеханики в для трансформаторной подстанции ТП-3, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
1.9 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-4, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 3, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
1.10 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-15, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 5, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
1.11 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-16, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 4, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
1.12 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-17, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 11, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
1.13 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-18, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 21, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
1.14 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-19, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 25, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
1.15 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-21, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 31, стр. 1 | г. Москва | г. Москва, п. Внуковское | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.8463 | - | 0.8463 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей
|  | г. Королев Московская область | г. Королев Московская область
|  | г. Королев Московская область | г. Королев Московская область
|  | г. Королев Московская область | г. Королев Московская область
|  | г. Королев Московская область | г. Королев Московская область
|  | г. Королев Московская область | г. Королев Московская область
г. Королев Московская область
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

## 5 приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016 г
М.П.
Наименование инвестиционного проекта "Создание системы телемеханизации в распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и трансформаторных подстанциях (ТП), расположенных в г. Москва, п. Внуковское (мкр. Солнцево-парк)"
по состоянию на 26 февраля 2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
Объект № 1
Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2017 г. | март 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2017 г | апрель 2017 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2017 г. | май 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2017 г. | июнь 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2017 г | август 2017 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2017 г | сентябрь 2017 г |  |  | 0%
Объект № 2
Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 9
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2017 г. | март 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2017 г | апрель 2017 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2017 г. | май 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2017 г. | июнь 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2017 г | август 2017 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2017 г | сентябрь 2017 г |  |  | 0%
Объект № 3
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-5, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 17, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2017 г. | март 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2017 г | апрель 2017 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | июль 2017 г. | июль 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | август 2017 г. | август 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | сентябрь 2017 г | сентябрь 2017 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | октябрь 2017 г | октябрь 2017 г |  |  | 0%
Объект № 4
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-6, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 3
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2017 г. | март 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2017 г | апрель 2017 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | июль 2017 г. | июль 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | август 2017 г. | август 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | сентябрь 2017 г | сентябрь 2017 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | октябрь 2017 г | октябрь 2017 г |  |  | 0%
Объект № 5
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-20, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 16, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2017 г. | март 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2017 г | апрель 2017 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | июль 2017 г. | июль 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | август 2017 г. | август 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | сентябрь 2017 г | сентябрь 2017 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | октябрь 2017 г | октябрь 2017 г |  |  | 0%
Объект № 6
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 8, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2018 г. | март 2018 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2018 г | апрель 2018 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2018 г. | май 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2018 г. | июнь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2018 г | август 2018 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2018 г | сентябрь 2018 г |  |  | 0%
Объект № 7
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, кор.1, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2018 г. | март 2018 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2018 г | апрель 2018 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2018 г. | май 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2018 г. | июнь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2018 г | август 2018 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2018 г | сентябрь 2018 г |  |  | 0%
Объект № 8
Установка комплекса телемеханики в для трансформаторной подстанции ТП-3, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2018 г. | март 2018 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2018 г | апрель 2018 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2018 г. | май 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2018 г. | июнь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2018 г | август 2018 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2018 г | сентябрь 2018 г |  |  | 0%
Объект № 9
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-4, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 3, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2018 г. | март 2018 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2018 г | апрель 2018 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2018 г. | май 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2018 г. | июнь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2018 г | август 2018 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2018 г | сентябрь 2018 г |  |  | 0%
Объект № 10
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-15, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 5, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2018 г. | март 2018 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2018 г | апрель 2018 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2018 г. | май 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2018 г. | июнь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2018 г | август 2018 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2018 г | сентябрь 2018 г |  |  | 0%
Объект № 11
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-16, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 4, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2019 г. | март 2019 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2019 г | апрель 2019 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2019 г. | май 2019 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2019 г. | июнь 2019 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2019 г | август 2019 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2019 г | сентябрь 2019 г |  |  | 0%
Объект № 12
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-17, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 11, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2019 г. | март 2019 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2019 г | апрель 2019 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2019 г. | май 2019 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2019 г. | июнь 2019 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2019 г | август 2019 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2019 г | сентябрь 2019 г |  |  | 0%
Объект № 13
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-18, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 21, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2019 г. | март 2019 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2019 г | апрель 2019 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2019 г. | май 2019 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2019 г. | июнь 2019 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2019 г | август 2019 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2019 г | сентябрь 2019 г |  |  | 0%
Объект № 14
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-19, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 25, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2019 г. | март 2019 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2019 г | апрель 2019 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2019 г. | май 2019 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2019 г. | июнь 2019 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2019 г | август 2019 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2019 г | сентябрь 2019 г |  |  | 0%
Объект № 15
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-21, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 31, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | - | - |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | март 2019 г. | март 2019 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | - | - |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | апрель 2019 г | апрель 2019 г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | май 2019 г. | май 2019 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | - | - |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | июнь 2019 г. | июнь 2019 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | август 2019 г | август 2019 г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2019 г | сентябрь 2019 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 6 приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016 г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Проект "Создание системы телемеханизации в распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и трансформаторных подстанциях (ТП), расположенных в г. Москва, п. Внуковское (мкр. Солнцево-парк)"
№ п/п | Наименование | Тип
Объект № 1
Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 2
Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 9
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 3
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-5, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 17, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 4
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-6, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 3
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 5
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-20, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 16, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 6
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 8, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 7
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, кор.1, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 8
Установка комплекса телемеханики в для трансформаторной подстанции ТП-3, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 4, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 9
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-4, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 3, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 10
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-15, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 5, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 11
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-16, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, 4, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 12
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-17, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 11, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 13
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-18, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 21, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 14
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-19, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 25, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Объект № 15
Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-21, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 31, стр. 1
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено

## 7 приложение 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Финансовый план АО "Королевская электросеть" на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год
|  | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 5 | 6 | 7
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 86.534 | 85.582 | 86.221
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (передача электроэнергии) | 86.534 | 85.582 | 86.221
1.2. | Выручка от прочей деятельности (от технологического присоединения заявителей)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 78.845 | 79.837 | 80.406
1. | Материальные расходы, всего | 1.629 | 1.69 | 1.46
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3. | Покупная электроэнергия
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 23.561 | 24.14 | 24.757
3. | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0
4. | Налоги и сборы, всего | 0.014 | 0.014 | 0.014
5. | Прочие расходы, всего | 53.641 | 53.993 | 54.175
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 0 | 0 | 0
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 52.475 | 52.475 | 52.475
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 7.689 | 5.745 | 5.815
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 0 | 0 | 0
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 7.689 | 5.745 | 5.815
VI. | Налог на прибыль | 1.5378 | 1.149 | 1.163
VII. | Чистая прибыль | 6.1512 | 4.596 | 4.652
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 6.1508 | 4.5956 | 4.6524
в том числе:
1. | Фонд накопления | 5.178 | 3.586 | 3.586
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли | 0.9728 | 1.0096 | 1.0664
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 5.178 | 3.586 | 3.586
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 86.534 | 85.582 | 86.221
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 86.5336 | 85.5816 | 86.2214
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0.0004 | 0.0004 | -0.0004
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## 8 приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Источники финансирования инвестиционных программ АО "Королевская электросеть" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
1 | Собственные средства | 6.11 | 4.231 | 4.231 | 14.573
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 5.178 | 3.586 | 3.586 | 12.35
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 5.178 | 3.586 | 3.586 | 12.35
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | НДС | 0.932 | 0.645 | 0.645 | 2.222
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 6.11 | 4.231 | 4.231 | 14.572
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## 9 приложение 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана АО "Королевская электросеть" (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016 г.
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2015 год |  | 2016 год
|  | план | факт | план | факт 1 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  |  | 127.146
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (передача и распределение электроэнергии) |  |  | 127.146
Выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии абонентам ОАО "Мосэнергосбыт"
Выручка от продажи мощности на оптовом рынке
1.2. | Выручка от оказания услуг по договорам подряда
II. | Расходы по текущей деятельности, всего |  |  | 125.973
1. | Материальные расходы, всего |  |  | 1.571
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3. | Покупная электроэнергия
1.4. | Покупка потерь
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  |  | 22.722
3. | Амортизационные отчисления |  |  | 0
4. | Налоги и сборы, всего |  |  | 0.014
5. | Прочие расходы, всего |  |  | 101.666
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств |  |  | 0
5.3. | Платежи по аренде и лизингу |  |  | 52.475
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) |  |  | 1.173
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  |  | 0
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) |  |  | 1.173
VI. | Налог на прибыль |  |  | 0.2346
VII. | Чистая прибыль (убыток) |  |  | 0.9384
VIII. | Направления использования чистой прибыли |  |  | 0.938
в том числе:
1. | Фонд накопления |  |  | 0
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли |  |  | 0.938
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения |  |  | 0
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) |  |  | 127.146
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) |  |  | 127.1456
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  |  | 0.0004
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
График реализации инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016 г.
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2017] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, 2017 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, | 0 | 6.1104 | 0 | 0 | 3.5715 | 2.5389 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 6.1104 | 0 | 0 | 3.5715 | 2.5389 | 0
1.1. | Проект "Создание системы телемеханизации в распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и трансформаторных подстанциях (ТП), расположенных в г. Москва, п. Внуковское (мкр. Солнцево-парк)" | 0 | 6.1104 | 0 | 0 | 3.5715 | 2.5389 | 0
1 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13, стр. 1 | 0 | 1.7858 | 0 | 0 | 1.7858 | 0 | 0
2 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 9 | 0 | 1.7858 | 0 | 0 | 1.7858 | 0 | 0
3 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-5, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 17, стр. 1 | 0 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0.8463 | 0
4 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-6, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 3 | 0 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0.8463 | 0
5 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-20, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 16, стр. 1 | 0 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0.8463 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 6.1104 | 0 | 0 | 3.5715 | 2.5389
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 5.1783 | 0 | 0 | 3.0267 | 2.1516
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 5.178 | 0 | 0 | 3.0267 | 2.1516
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | НДС | 0.932 | 0 | 0 | 0.54481 | 0.38729
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в 2017 году, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА,шт |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА,шт
|  | 1 кв. 2017 года | 2 кв. 2017 года | 3 кв. 2017 года | 4 кв. 2017 года | 2017 год | 1 кв. 2017 года | 2 кв. 2017 года | 3 кв. 2017 года | 4 кв. 2017 года | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ВСЕГО, | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-1, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 13, стр. 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка комплекса телемеханики в распределительной трансформаторной подстанции РТП-2, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-5, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 17, стр. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-6, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Установка комплекса телемеханики в трансформаторной подстанции ТП-20, расположенной по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, 16, стр. 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Лист1
№ п/п | Наменование мероприятий | Кол-во, шт | Сумма в тыс. руб.
2016 год
1 | Приобретение дизельной электростанции | 2 | 8922.87
2 | Приобретение МАЗ-5340В3 | 1 | 1949.15
3 | Приобретение прицепа МАЗ-892600-017-02 | 2 | 861.02
4 | Приобретение ВАЗ 21214 | 2 | 686.44
| Итого |  | 12419.48
2017 год
5 | Приобретение высоковольтной лаборатории | 1 | 14400
| Итого |  | 14400
2018 год
6 | Приобретение ГАЗ 2752 | 1 | 698.31
7 | Приобретение РЕНО КАНГУ | 1 | 823.72
8 | Приобретение автопогрузчика ВП-05-00 | 1 | 1415.25
9 | Приобретение LADA KALINA 21941 | 2 | 798.31
10 | Приобретение LADA Largus | 2 | 930.51
| Итого |  | 4666.1
2019 год
11 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | 1 | 1186.44
12 | Приобретение ГАЗ 2752 | 1 | 698.31
13 | Приобретение МАЗ-5340В3 | 1 | 1949.15
14 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | 1 | 2584.75
| Итого |  | 6418.65
| Всего |  | 37904.23
|  | с НДС | 44726.9914
| Доп объекты |  |  | КСО | без НДС | с НДС
19 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б | 2016 | 2017 | 23 | 14218.53 | 16777.8654
20 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 2017 | 2018 | 16 | 10066.51 | 11878.4818
21 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | 2018 | 2019 | 21 | 13032.24 | 15378.0432
22 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б | 2019 | 2020 | 20 | 12439.09 | 14678.1262
23 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б | 2020 | 2020 | 20 | 12439.09 | 14678.1262
24 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 2020 | 2020 | 24 | 14779.35 | 17439.633
25 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б | 2020 | 2020 | 15 | 10208.46 | 12045.9828