## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "МСК Энерго" за 2017 год, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор АО "МСК Энерго"
__________В.А.Борисенков
2018-01-31
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2017 год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 48.0815 | 48.2478 | 47.974 | 0 | -0.16638
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 48.0815 | 48.2478 | 47.974 | 0 | -0.16638
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 48.0815 | 48.2478 | 47.974 | 0 | -0.16638
| «Прокладка кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-33 до ВРУ жилых домов, взамен выбывающих основных фондов»; (АВБбШв-1-4х120, длиной 0,5км) | 0 | 1.6992 | 1.6992 | 1.6992 | 0 | 0
| «Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-57 с оборудованием дополнительных мест присоединения, взамен выбывающих фондов" | 0 | 0.53927 | 0.38479 | 0.38479 | 0 | 0.15448
| «Прокладка кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ жилых домов, взамен выбывающих основных фондов»;(АВБбШв-1-4х120, длиной 0,41км) | 0 | 0.25985 | 0.25985 | 0.25985 | 0 | 0
| "Реконструкция КТП-374,ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, взамен выбывающих фондов" | 0 | 3.8989 | 4.7719 | 4.7719 | 0 | -0.87298
| "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, мкр. Болшево, ул.Луговая, взамен выбывающих фондов." | 0 | 0.20879 | 0.20879 | 0.20879 | 0 | 0
| «Реконструкция КРУН-2, с установкой МРП и реконструкций сетей 6 кВ, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 10.5963 | 9.7231 | 9.7231 | 0 | 0.87323
| "Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-478, взамен выбывающих основных фондов по адресу: Пушкинский район, пос.Лесные поляны, Комбикормовый завод" | 0 | 0.38103 | 0.31435 | 0.040564 | 0 | 0.066683
| "Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-478, взамен выбывающих фондов; (ШРНВ на 20 присоединений, реконструкция строительной части РУ-0,4кВ)" | 0 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0394 | 0 | 0
| " Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-365, взамен выбывающих фондов (Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Мичурина)" | 0 | 0.038199 | 0.034132 | 0.034132 | 0 | 0.0040668
| «Реконструкция ТП-379, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0.44955 | 0.44955 | 0.44955 | 0 | -4.7e-07
| "Реконструкция КТП -174, взамен выбывающих фондов" | 0 | 0.099644 | 0 | 0 | 0 | 0.099644
| "Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238, от КТП-159 направлением на д.91 по у4л.Кирова, мкр.Первомайский, взамен ыбывающих фондов." | 0 | 2.5624 | 0.23713 | 0.23713 | 0 | 2.3252
| "Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-55; (ЩО-70-5шт), взамен выбывающих фондов" | 0 | 1.4853 | 1.0184 | 1.0184 | 0 | 0.46693
| " Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-83 , взамен выбывающих фондов, г.Королев, ул.Суворова, д.20В" | 0 | 0.47891 | 0.43199 | 0.43199 | 0 | 0.046915
| Реконструкция ТП-70, с заменой силовых трансформаторов взамен выбывающих фондов, М.О., г.Королев, пр-т Королева, д.1Г | 0 | 1.4584 | 1.5718 | 1.5718 | 0 | -0.11345
| "Реконструкция РП-1517 п.Тарасовка, Пушкинский район, взамен выбывающих фондов" | 0 | 8.6588 | 12.0173 | 12.0173 | 0 | -3.3586
| Приобретение передвижной электролаборатории | 0 | 14.2276 | 14.0862 | 14.0862 | 0 | 0.14146
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "МСК Энерго" за 2017 год, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор АО "МСК Энерго"
___________В.А.Борисенков
2018-01-31
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2017 год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 40.747 | 40.888
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 40.747 | 40.747
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 40.747 | 40.747
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0.141
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2017 год
Утверждаю
Генеральный директор АО "МСК Энерго"
__________В.А.Борисенков
2018-01-31
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВА |  | КМ |  | МВА |  | КМ
|  | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| «Прокладка кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-33 до ВРУ жилых домов, взамен выбывающих основных фондов»; (АВБбШв-1-4х120, длиной 0,5км) | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495 | 0.495
| «Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-57 с оборудованием дополнительных мест присоединения, взамен выбывающих фондов" | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Прокладка кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 до ВРУ жилых домов, взамен выбывающих основных фондов»;(АВБбШв-1-4х120, длиной 0,41км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Реконструкция КТП-374,ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, взамен выбывающих фондов" | 0.25 | 0.25 | 0.82 | 0.317 | 0.25 | 0.25 | 0.82 | 0.82
| "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от КТП-143, мкр. Болшево, ул.Луговая, взамен выбывающих фондов." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция КРУН-2, с установкой МРП и реконструкций сетей 6 кВ, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 0 | 3.315 | 3.548 | 0 | 0 | 1.314 | 1.314
| "Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-478, взамен выбывающих основных фондов по адресу: Пушкинский район, пос.Лесные поляны, Комбикормовый завод" | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149
| "Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-478, взамен выбывающих фондов; (ШРНВ на 20 присоединений, реконструкция строительной части РУ-0,4кВ)" | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
| " Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-365, взамен выбывающих фондов (Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Мичурина)" | 0 | 0 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194 | 0.194
| «Реконструкция ТП-379, взамен выбывающих основных фондов» | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0
| "Реконструкция КТП -174, взамен выбывающих фондов" | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
| "Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-238, от КТП-159 направлением на д.91 по у4л.Кирова, мкр.Первомайский, взамен ыбывающих фондов." | 0.16 | 0 | 0.517 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.517 | 0.517
| "Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-55; (ЩО-70-5шт), взамен выбывающих фондов" | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0
| " Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-83 , взамен выбывающих фондов, г.Королев, ул.Суворова, д.20В" | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35
| Реконструкция ТП-70, с заменой силовых трансформаторов взамен выбывающих фондов, М.О., г.Королев, пр-т Королева, д.1Г | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.024 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
| "Реконструкция РП-1517 п.Тарасовка, Пушкинский район, взамен выбывающих фондов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение передвижной электролаборатории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0