## Формат ФСТ
Утверждаю:
Министр энергетики Московской области
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" НА 2019-2023 г.г. (БЕЗ НДС)
№ п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Район | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС (тыс.руб) | Итого за счет регулируемых тарифов 2018-2022 г.г. (тыс.руб) | 2019 | [6 empty] | 2020 | [6 empty] | 2021 | [6 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | Примечание
[10 empty] | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
[14 empty] | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение
|  |  | Начало | Окончание | Мощность трансформа-торов,МВА | Протяжен-ность сетей, км | Коли- чество, шт |  |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19
| ИТОГО |  | 2019 | 2023 | 4.65 | 36.62 | 93 | 222020.0032 | 222020.0032 | 3.85 | 3.93 | 17 | 44403.999 | 44403.999 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 19 | 44404.0049 | 44404.0049 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 29 | 44403.9993 | 44403.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44403.9959 | 44403.9959 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 2 | 44404.0041 | 44404.0041 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  | 2019 | 2023 | 4.65 | 36.62 | 93 | 222020.0032 | 222020.0032 | 3.85 | 3.93 | 17 | 44403.999 | 44403.999 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 19 | 44404.0049 | 44404.0049 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 29 | 44403.9993 | 44403.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44403.9959 | 44403.9959 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 2 | 44404.0041 | 44404.0041 | 0 | 0
1 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-222 до ТП-1350 по адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.1 Мая | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0 | 1.82 | 0 | 7711.8644 | 7711.8644 | 0 | 1.82 | 0 | 7711.8644 | 7711.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100%
2 | Реконструкция ТП-196, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калинина д.9а, | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 3.2 | 0 | 15 | 8813.0966 | 8813.0966 | 3.2 | 0 | 15 | 8813.0966 | 8813.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тех.прис.
3 | Реконструкция РП-1517, взамен выбывающих основных фондов по адресу: МО, п.Тарасовка, Пушкинский район, | Пушкинский р-н, Моск. область | 2019 | 2023 | 0 | 19.8 | 2 | 53043.8163 | 53043.8163 | 0 | 0 | 0 | 8964.7 | 8964.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10608.7641 | 10608.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10608.7641 | 10608.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12252.8241 | 12252.8241 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 2 | 10608.7641 | 10608.7641 | 0 | 0 | Тех.прис.
4 | Реконструкция ТП-172, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, мкр.Болшево; ул.Гражданская, 41Б; | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0.25 | 0 | 0 | 84.7458 | 84.7458 | 0.25 | 0 | 0 | 84.7458 | 84.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тех.прис.
5 | Реконструкция ТП-59, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г. Королев, ул.Шоссейная. | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0 | 0.2 | 0 | 779.661 | 779.661 | 0 | 0.2 | 0 | 779.661 | 779.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тех.прис.
6 | Реконструкция ТП -472, взамен выбывающих основных фондов по адресу:г. Королев, мкр.Юбилейный, ул.Папанина | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0.4 | 0 | 0 | 779.661 | 779.661 | 0.4 | 0 | 0 | 779.661 | 779.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тех.прис.
7 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-76, взамен выбывающих основных фондов | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0 | 1.71 | 2 | 7457.6271 | 7457.6271 | 0 | 1.71 | 2 | 7457.6271 | 7457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100%
8 | Реконструкция внешнего электроснабжения православного прихода по адресу: М.о., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Ленина, у д.№6. | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0 | 0.2 | 0 | 677.9661 | 677.9661 | 0 | 0.2 | 0 | 677.9661 | 677.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тех.прис.
9 | Реконструкция ТП-24, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул. Циолковского, д.24Б, | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2118.6441 | 2118.6441 | 0 | 0 | 0 | 2118.6441 | 2118.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тех.прис.
10 | Реконструкция ТП-34 , взамен выбывающих основных фондов по адресу: М.о., Ленинский р-он, мкр.Бутово-Парк-2Б (мкр."Дрожжино-2") | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2042.3729 | 2042.3729 | 0 | 0 | 0 | 2042.3729 | 2042.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тех.прис.
11 | Реконструкция электроснабжения от РТП-10 ДСК | г. Королев Моск. область | 2019 | 2020 | 0 | 0.4 | 0 | 5084.7458 | 5084.7458 | 0 | 0 | 0 | 4973.66 | 4973.66 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 111.0858 | 111.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тех.прис.
12 | Реконструкция электроснабжения от ТП 303, взамен выбывающих основных фондов по адресу:Щелковский район, пос. Образцово | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0 | 1.93 | 0 | 12118.6441 | 12118.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 12118.6441 | 12118.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100%
13 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1526 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Королева, д.11Е | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 19 | 11779.661 | 11779.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11779.661 | 11779.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100%
14 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1544 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2В | г. Королев Моск. область | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 19 | 13305.0847 | 13305.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9785.85 | 9785.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3519.2347 | 3519.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100%
15 | Реконструкция КТП-198, взамен выбывающих основных фондов по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0.4 | 0 | 0 | 6355.9322 | 6355.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 6355.9322 | 6355.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100%
16 | Реконструкция электроснабженияв г. Королев. (Финский поселок) с переустройством ЛЭП 6/0,4 кВ и ТП-20,взамен выбывающих основных фондов | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0.4 | 1.9 | 7 | 9513.9232 | 9513.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 7 | 9513.9232 | 9513.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100%
17 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-173 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, мкр. Текстильщик, ф-ка Передовая Текстильщица" | г. Королев Моск. область | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 6 | 5169.4915 | 5169.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5169.4915 | 5169.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100%
18 | Реконструкция электроснабжения мкр. Первомайский с заменой ЛЭП 6/0,4 кВ и КТП, взамен выбывающих основных фондов | г. Королев Моск. область | 2022 | 2023 | 0 | 8.66 | 0 | 38041.54 | 38041.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246.3 | 4246.3 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 33795.24 | 33795.24 | 0 | 0 | дефектная ведомость, износ 100%
19 | Программный комплекс для энергетики Модус | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 2966.1017 | 2966.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 973.9417 | 973.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.16 | 1992.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
Спецтехника и механизмы
1 | Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ -33081 (4х4) | г. Королев Моск. область | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 4 | 12881.3559 | 12881.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6440.678 | 6440.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6440.678 | 6440.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
2 | Renault Daster | г. Королев Моск. область | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 3 | 1627.1186 | 1627.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 542.3729 | 542.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1084.7458 | 1084.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
3 | Газель 270500-264/364 ( 7 мест) | г. Королев Моск. область | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 4 | 3067.7966 | 3067.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1533.8983 | 1533.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1533.8983 | 1533.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
4 | Бортовой Камаз (манипулятор) 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN ИТ-180 | г. Королев Моск. область | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 2 | 9830.5085 | 9830.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4915.2542 | 4915.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4915.2542 | 4915.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
5 | Соболь | г. Королев Моск. область | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 699.1525 | 699.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699.1525 | 699.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
6 | Буровая JUNJIN SA-040С на шасси КАМАЗ-43114 | г. Королев Моск. область | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 2966.1017 | 2966.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2966.1017 | 2966.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
7 | УАЗ-390945 | г. Королев Моск. область | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 2 | 1186.4407 | 1186.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1186.4407 | 1186.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
8 | LADA Largus универсал | г. Королев Моск. область | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 2 | 1052.5424 | 1052.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1052.5424 | 1052.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
9 | LADA GRANTA седан | г. Королев Моск. область | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 3 | 864.4068 | 864.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 864.4068 | 864.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Износ 100 %
Генеральный директор АО "МСК Энерго" В.А. Борисенков