## июнь
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2013г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на июнь 2013 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2013-06-03 | понедельник | 08.00-17.00 | лин 150 РП-1532-ТП-68 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-05-30 | СП иКЛ
2 | 2013-06-04 | Вторник | 9:00 - 17:00 | РП-1548 секция 1 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора секц.1 | 2013-05-31 | СП и КЛ
3 | 2013-06-04 | вторник | 08.00-17.00 | лин 69 РП-1532-ТП-53 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-05-31 | СП иКЛ
4 | 2013-06-04 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1548 тр-р №1 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-05-31 | СП иКЛ
5 | 2013-06-05 | Среда | 9:00 - 17:00 | РП-1548 секция 2 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора секц.2 | 2013-06-02 | СП и КЛ
6 | 2013-06-05 | среда | 08.00-17.00 | РП-1548 тр-р №2 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-06-02 | СП иКЛ
7 | 2013-06-05 | среда | 09.00-17.00 | РЛК на КТП-169 | Капитальный ремонт КТП-169 | 2013-06-03 | СВЛ
8 | 2013-06-06 | Четверг | 14:00 -17:00 | ТП-298 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1;№2 | 2013-06-04 | СП и КЛ
9 | 2013-06-06 | четверг | 08.00-17.00 | лин 72 РП-1532 - ТП-35 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-06-04 | СП иКЛ
10 | 2013-06-06 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-298 тр-р №1, тр-р №2 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-06-04 | СП иКЛ
11 | 2013-06-07 | Пятница | 9:00 - 12:00 | ТП-38 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-06-05 | СП и КЛ
12 | 2013-06-07 | пятница | 08.00-17.00 | лин 326 РП-1527 - ТП-211 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-06-05 | СП иКЛ
13 | 2013-06-10 | Понедельник | 9:00 - 12:00 | ТП-452 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-06-06 | СП и КЛ
14 | 2013-06-10 | понедельник | 08.00-17.00 | лин 84 ТП-62 - ТП-80 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-06-06 | СП иКЛ
15 | 2013-06-11 | Вторник | 9:00 - 12:00 | КТП-435 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-06-07 | СП и КЛ
16 | 2013-06-11 | среда | 09.00-17.00 | лин 328 ЛР-36 - ТП168 | Капитальный ремонт КТП-170 и регулировка РЛНД на КТП-170 | 2013-06-07 | СВЛ
17 | 2013-06-13 | Четверг | 9:00 - 17:00 | ТП-259 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-06-10 | СП и КЛ
18 | 2013-06-13 | четверг | 08.00-17.00 | лин 85 ТП 62-ТП 71 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-06-10 | СП иКЛ
19 | 2013-06-14 | Пятница | 9:00 - 17:00 | ТП-46 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов №1;№2 | 2013-06-11 | СП и КЛ
20 | 2013-06-17 | Понедельник | 14:00 - 17:00 | ТП-35 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-06-13 | СП и КЛ
21 | 2013-06-17 | понедельник | 08.00-17.00 | лин 310 РП-1525 -ТП-260 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-06-13 | СП иКЛ
22 | 2013-06-18 | Вторник | 9:00 - 17:00 | ТП-56 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов №1;№2 | 2013-06-14 | СП и КЛ
23 | 2013-06-18 | вторник | 08.00-17.00 | лин 405 РП-1525 -ТП-177 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-06-14 | СП иКЛ
24 | 2013-06-18 | среда | 09.00-17.00 | РЛНД КТП-175 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-06-14 | СВЛ
25 | 2013-06-19 | Среда | 9:00 - 12:00 | ТП-17 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-06-17 | СП и КЛ
26 | 2013-06-19 | среда | 08.00-17.00 | лин 366 РП-1525 -ТП-182 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-06-17 | СП иКЛ
27 | 2013-06-20 | Четверг | 14:00 - 17:00 | ТП-76 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1;№2 | 2013-06-18 | СП и КЛ
28 | 2013-06-20 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1525 СМВ | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-06-18 | СП иКЛ
29 | 2013-06-20 | пятница | 14.00-16.00 | РЛНД КТП-187 | Капитальный ремонт КТП-187 | 2013-06-18 | СВЛ
30 | 2013-06-21 | пятница | 08.00-17.00 | фид 307 РП-1539 - ПС-257 | Ревизия МВ. РП-1539 | 2013-06-19 | СП иКЛ
31 | 2013-06-24 | понедельник | 08.00-17.00 | фид 405 РП-1539 - ПС-257 | Ревизия МВ. РП-1539 | 2013-06-20 | СП иКЛ
32 | 2013-06-25 | Вторник | 14:00 - 17:00 | ТП-25 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-06-21 | СП и КЛ
33 | 2013-06-25 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1520, ТП-62 | Опробывание АВР | 2013-06-21 | СП иКЛ
34 | 2013-06-26 | Среда | 9:00 - 17:00 | ТП-485 секция 1 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора секц.1 | 2013-06-24 | СП и КЛ
35 | 2013-06-26 | среда | 08.00-17.00 | ТП 485 тр-р №1 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-06-24 | СП иКЛ
36 | 2013-06-26 | среда | 08.00-17.00 | РП 1550 | Опробывание АВР | 2013-06-24 | СП иКЛ
37 | 2013-06-26 | среда | 14.00-16.00 | ВЛ-6кВ лин 711 | Капитальный ремонт СТП-2019 | 2013-06-24 | СВЛ
38 | 2013-06-27 | Четверг | 9:00 - 17:00 | ТП-485 секция 2 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора секц.2 | 2013-06-25 | СП и КЛ
39 | 2013-06-27 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-485 тр- р №2 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-06-25 | СП иКЛ
40 | 2013-06-27 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1539, РП-1546 | Опробывание АВР | 2013-06-25 | СП иКЛ
41 | 2013-06-28 | пятница | 08.00-17.00 | РП-1547, ТП-400 | Опробывание АВР | 2013-06-26 | СП иКЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников