## Формат ФСТ
Утверждаю:
Министр энергетики Московской области
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ АО "КОРОЛЕВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" НА 2017-2021 г.г.
№ п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Район | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС (тыс.руб) | Итого за счет регулируемых тарифов 2016-2020 г.г. (тыс.руб) | 2017 | [6 empty] | 2018 | [6 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 | [6 empty] | 2021 | [6 empty] | Примечание
[10 empty] | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  | Ввод объектов |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
[14 empty] | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение |  |  |  |  | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение
|  |  | Начало | Окончание | Мощность трансформа-торов,МВА | Протяжен-ность сетей, км | Коли- чество, шт |  |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  | МВА | км | шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19
| ИТОГО |  | 2017 | 2021 | 3.131 | 54.415 | 289 | 321369.9966 | 321369.9966 | 0 | 13.784 | 15 | 64274.0017 | 33874 | 30400.0017 | 0 | 1.485 | 8.994 | 28 | 64274.0034 | 33874.0013 | 30400.0021 | 0 | 1.646 | 4.637 | 72 | 64273.9965 | 33873.9959 | 30400.0006 | 0 | 0 | 0 | 117 | 64273.9985 | 33873.9967 | 30400.0018 | 0 | 0 | 27 | 57 | 64273.9965 | 33873.9965 | 30400 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  | 2017 | 2021 | 3.131 | 54.415 | 289 | 321369.9966 | 321369.9966 | 0 | 13.784 | 15 | 64274.0017 | 33874 | 30400.0017 | 0 | 1.485 | 8.994 | 28 | 64274.0034 | 33874.0013 | 30400.0021 | 0 | 1.646 | 4.637 | 72 | 64273.9965 | 33873.9959 | 30400.0006 | 0 | 0 | 0 | 117 | 64273.9985 | 33873.9967 | 30400.0018 | 0 | 0 | 27 | 57 | 64273.9965 | 33873.9965 | 30400 | 0
1 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 5.16 | 0 | 23708.63 | 23708.63 | 0 | 5.16 | 0 | 23708.63 | 23708.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию - 1958, износ 100%
2 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 5.1 | 0 | 16684.65 | 16684.65 | 0 | 5.1 | 0 | 16684.65 | 0 | 16684.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию - 1953, износ 100%
3 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 2.7 | 0 | 3121.84 | 3121.84 | 0 | 2.7 | 0 | 3121.84 | 3121.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию - 1927, износ 100%
4 | Замена оборудования РУ-6кВ РТП-1526, по адресу: г. Короолев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 Е | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 15 | 11214.69 | 11214.69 | 0 | 0 | 15 | 11214.69 | 7043.53 | 4171.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед., год ввода в эксплуатацию -1975г., износ 100%
5 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Короолев, ул. Калининградская | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 0.194 | 0 | 953.5148 | 953.5148 | 0 | 0.194 | 0 | 953.5148 | 0 | 953.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед., год ввода в эксплуатацию -1979г., износ 100%
6 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | г. Королев Моск. область | 2017 | 2017 | 0 | 0.63 | 0 | 2814.6168 | 2814.6168 | 0 | 0.63 | 0 | 2814.6168 | 0 | 2814.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед., год ввода в эксплуатацию -1979г., износ 100%
7 | Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | г. Королев Моск. область | 2017 | 2018 | 0 | 1.265 | 1 | 9589.6996 | 9589.6996 | 0 | 0 | 0 | 5776.06 | 0 | 5776.06 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 3813.6396 | 3813.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед., год ввода в эксплуатацию -1996г., износ 100%
8 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0.194 | 0 | 660.7981 | 660.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 660.7981 | 660.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед.,, год ввода в эксплуатацию 1995г., износ 100 %
9 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 1.371 | 0 | 5602.8318 | 5602.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 5602.8318 | 5602.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деф.вед.,, год ввода в эксплуатацию 1995г., износ 100 %
10 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 1.064 | 0 | 4338.2539 | 4338.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 4338.2539 | 4338.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию 1995г., износ 100 %
11 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 13 | 8614.2579 | 8614.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8614.2579 | 8614.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1988г., износ 100%
12 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0.52 | 2.04 | 7 | 11260.7739 | 11260.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 11260.7739 | 10844.22 | 416.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технические условия
13 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов,, по адресу: мкр. Первомайский | г. Королев Моск. область | 2018 | 2018 | 0.965 | 3.06 | 7 | 18906.1382 | 18906.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 3.06 | 7 | 18906.1382 | 0 | 18906.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1948г,1995г., износ 100%
14 | Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная | г. Королев Моск. область | 2018 | 2019 | 1 | 2.087 | 26 | 23562.8421 | 23562.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.31 | 0 | 11077.31 | 0 | 1 | 2.087 | 26 | 12485.5321 | 12485.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тезнические условия
15 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос.Болшево, ул.Зеленовод | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0.646 | 2.55 | 7 | 15210.5638 | 15210.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 2.55 | 7 | 15210.5638 | 15210.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1958г.,1993г. износ 100%
16 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 23 | 14218.5317 | 14218.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14218.5317 | 0 | 14218.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1993 г. износ 100%
17 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | г. Королев Моск. область | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 16 | 10066.5088 | 10066.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10066.5088 | 0 | 10066.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1983 г. износ 100%
18 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | г. Королев Моск. область | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 21 | 13032.23 | 13032.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12292.86 | 6177.9 | 6114.96 | 0 | 0 | 0 | 21 | 739.37 | 739.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1996 г. износ 100%
19 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 20 | 12439.0933 | 12439.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12439.0933 | 12439.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1988 г. износ 100%
20 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 20 | 12439.0933 | 12439.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12439.0933 | 12439.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1985 г. износ 100%
21 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 24 | 14779.3542 | 14779.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14779.3542 | 8256.44 | 6522.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1993 г. износ 100%
22 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 17 | 10659.655 | 10659.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10659.655 | 0 | 10659.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1981 г. износ 100%
23 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская | г. Королев Моск. область | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 15 | 9473.3627 | 9473.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9473.3627 | 0 | 9473.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1988 г. износ 100%
24 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1539 ,по адресу: Цветочное хозяйство | г. Королев Моск. область | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 11 | 7100.7882 | 7100.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744.07 | 0 | 3744.07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3356.7182 | 3356.7182 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1985 г. износ 100%
25 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1535 ,по адресу: мкр.Болшево, ул. Советская. | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 25 | 15404.824 | 15404.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15404.824 | 15404.824 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1993 г. износ 100%
26 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 12 | 7693.9243 | 7693.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7693.9243 | 7693.9243 | 0 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1981 г. износ 100%
27 | Приобретение высоковольтной лаборатории | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14400 | 0 | 14400 | 0 | Износ 100 %
28 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 1186.44 | 1186.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1186.44 | 1186.44 | 0 | 0 | Износ 100 %
29 | Приобретение ГАЗ 2752 | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 698.31 | 698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 698.31 | 698.31 | 0 | 0 | Износ 100 %
30 | Приобретение МАЗ-5340В3 | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 1949.15 | 1949.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1949.15 | 1949.15 | 0 | 0 | Износ 100 %
31 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 2584.75 | 2584.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2584.75 | 2584.75 | 0 | 0 | Износ 100 %
32 | Приобретение LADA KALINA 21941 | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 2 | 798.31 | 798.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798.31 | 798.31 | 0 | 0 | Износ 100 %
33 | Приобретение LADA Largus | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 2 | 930.51 | 930.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 930.51 | 201.57 | 728.94 | 0 | Износ 100 %
34 | Прокладка двух фидерных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПСТ-257 до РУ-10 кВ ТП-324, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калининградская, д.17А | г. Королев Моск. область | 2021 | 2021 | 0 | 27 | 0 | 15271.06 | 15271.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15271.06 | 0 | 15271.06 | 0 | дефектная ведомость, год ввода в эксплуатацию -1981 г. износ 100%
Генеральный директор АО "Королевская электросеть" Г.М. Крук
[20 empty] | 64274.0034 | [6 empty] | 64273.9965 | [6 empty] | 51056.5658 | [6 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 22547.47
[20 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!

## 1 приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов АО "Королевская электросеть" на период реализации инвестиционной программы 2017-2021 г. и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
«29» февраля 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей (МВт/Гкал/ч/км/МВА) |  |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирова-ния текущего года | Ввод мощностей | [17 empty] | Объем финансирования****
[11 empty] | План 2017 года |  |  | План 2018 года |  |  | План 2019 года |  |  | План 2020 года |  |  | План 2021 года |  |  | Итого |  |  | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | Итого
|  | С/П* | МВА | км | шт |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  | 3.131 | 54.415 | 289 | 2017 | 2021 | 379.2166 | 379.2166 | 0 | 0 | 13.784 | 15 | 1.485 | 8.994 | 28 | 1.646 | 4.637 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 27 | 57 | 3.131 | 54.415 | 289 | 75.8433 | 75.8433 | 75.8433 | 75.8433 | 75.8433 | 379.2166
| Техническое перевооружение и реконструкция | С/П | 3.131 | 54.415 | 289 | 2017 | 2021 | 379.2166 | 379.2166 | 0 | 0 | 13.784 | 15 | 1.485 | 8.994 | 28 | 1.646 | 4.637 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 27 | 57 | 3.131 | 54.415 | 289 | 75.8433 | 75.8433 | 75.8433 | 75.8433 | 75.8433 | 379.2166
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | С/П | 3.131 | 54.415 | 289 | 2017 | 2021 | 379.2166 | 379.2166 | 0 | 0 | 13.784 | 15 | 1.485 | 8.994 | 28 | 1.646 | 4.637 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 27 | 57 | 3.131 | 54.415 | 289 | 75.8433 | 75.8433 | 75.8433 | 75.8433 | 75.8433 | 379.2166
1 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | С/П | 0 | 5.16 | 0 | 2017 | 2017 | 27.9762 | 27.9762 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 27.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9762
2 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | С/П | 0 | 5.1 | 0 | 2017 | 2017 | 19.6879 | 19.6879 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 19.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6879
3 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | С/П | 0 | 2.7 | 0 | 2017 | 2017 | 3.6838 | 3.6838 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6838
4 | Замена оборудования РУ-6кВ РТП-1526, по адресу: г. Короолев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 Е | С/П | 0 | 0 | 15 | 2017 | 2017 | 13.2333 | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2333
5 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Короолев, ул. Калининградская | С/П | 0 | 0.194 | 0 | 2017 | 2017 | 1.1251 | 1.1251 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251
6 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | С/П | 0 | 0.63 | 0 | 2017 | 2017 | 3.3212 | 3.3212 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3212
7 | Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | С/П | 0 | 1.265 | 1 | 2017 | 2018 | 11.3158 | 11.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 6.8158 | 4.5001 | 0 | 0 | 0 | 11.3158
8 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | С/П | 0 | 0.194 | 0 | 2018 | 2018 | 0.77974 | 0.77974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0.77974 | 0 | 0 | 0 | 0.77974
9 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | С/П | 0 | 1.371 | 0 | 2018 | 2018 | 6.6113 | 6.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 6.6113 | 0 | 0 | 0 | 6.6113
10 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | С/П | 0 | 1.064 | 0 | 2018 | 2018 | 5.1191 | 5.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 5.1191 | 0 | 0 | 0 | 5.1191
11 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | С/П | 0 | 0 | 13 | 2018 | 2018 | 10.1648 | 10.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10.1648 | 0 | 0 | 0 | 10.1648
12 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского | С/П | 0.52 | 2.04 | 7 | 2018 | 2018 | 13.2877 | 13.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0 | 13.2877 | 0 | 0 | 0 | 13.2877
13 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов,, по адресу: мкр. Первомайский | С/П | 0.965 | 3.06 | 7 | 2018 | 2018 | 22.3092 | 22.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 3.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 3.06 | 7 | 0 | 22.3092 | 0 | 0 | 0 | 22.3092
14 | Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная | С/П | 1 | 2.087 | 26 | 2018 | 2019 | 27.8042 | 27.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.087 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.087 | 26 | 0 | 13.0712 | 14.7329 | 0 | 0 | 27.8042
15 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос.Болшево, ул.Зеленовод | С/П | 0.646 | 2.55 | 7 | 2019 | 2019 | 17.9485 | 17.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 2.55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 2.55 | 7 | 0 | 0 | 17.9485 | 0 | 0 | 17.9485
16 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б | С/П | 0 | 0 | 23 | 2019 | 2019 | 16.7779 | 16.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16.7779 | 0 | 0 | 16.7779
17 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | С/П | 0 | 0 | 16 | 2019 | 2019 | 11.8785 | 11.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11.8785 | 0 | 0 | 11.8785
18 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | С/П | 0 | 0 | 21 | 2019 | 2020 | 15.378 | 15.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14.5056 | 0.87246 | 0 | 15.378
19 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б | С/П | 0 | 0 | 20 | 2020 | 2020 | 14.6781 | 14.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.6781 | 0 | 14.6781
20 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б | С/П | 0 | 0 | 20 | 2020 | 2020 | 14.6781 | 14.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.6781 | 0 | 14.6781
21 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | С/П | 0 | 0 | 24 | 2020 | 2020 | 17.4396 | 17.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.4396 | 0 | 17.4396
22 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б | С/П | 0 | 0 | 17 | 2020 | 2020 | 12.5784 | 12.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.5784 | 0 | 12.5784
23 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская | С/П | 0 | 0 | 15 | 2020 | 2020 | 11.1786 | 11.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1786 | 0 | 11.1786
24 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1539 ,по адресу: Цветочное хозяйство | С/П | 0 | 0 | 11 | 2020 | 2021 | 8.3789 | 8.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.418 | 3.9609 | 8.3789
25 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1535 ,по адресу: мкр.Болшево, ул. Советская. | С/П | 0 | 0 | 25 | 2021 | 2021 | 18.1777 | 18.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1777 | 18.1777
26 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская | С/П | 0 | 0 | 12 | 2021 | 2021 | 9.0788 | 9.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0788 | 9.0788
27 | Приобретение высоковольтной лаборатории | - | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 16.992 | 16.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.992 | 16.992
28 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | - | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4
29 | Приобретение ГАЗ 2752 | - | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 0.82401 | 0.82401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82401 | 0.82401
30 | Приобретение МАЗ-5340В3 | - | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3
31 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | - | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05
32 | Приобретение LADA KALINA 21941 | - | 0 | 0 | 2 | 2021 | 2021 | 0.94201 | 0.94201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94201 | 0.94201
33 | Приобретение LADA Largus | - | 0 | 0 | 2 | 2021 | 2021 | 1.098 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 1.098
34 | Прокладка двух фидерных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПСТ-257 до РУ-10 кВ ТП-324, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калининградская, д.17А | С/П | 0 | 27 | 0 | 2021 | 2021 | 18.0199 | 18.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0199 | 18.0199
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 2 приложение 1.2.
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" на 2017-2021годы
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [14 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощн-ость, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощ-ность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Наимено- вание | Кол-во, шт | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | мощность, МВт | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | [7 empty] | 3.131 |  |  |  |  | 54.415 |  | 289 | 379.2166 | 10.4073 | 67.5022 | 188.1548 | 113.1523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 3.131 |  |  |  |  | 54.415 |  | 289 | 379.2166 | 10.4073 | 67.5022 | 188.1548 | 113.1523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 3.131 |  |  |  |  | 54.415 |  | 289 | 379.2166 | 10.4073 | 67.5022 | 188.1548 | 113.1523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | [5 empty] | - | - |  | 2017 | 30 | - | АСБлУ 3*185 | 5.16 |  | 0 | 27.9762 | 2.0776 | 15.5198 | 10.2654 | 0.11335
2 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | [5 empty] | - | - |  | 2017 | 30 | - | N20XA8ED7-AR 3*50+P50 | 5.1 |  | 0 | 19.6879 | 1.4827 | 4.5873 | 13.7309 | -0.11296
3 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | [5 empty] | - | - |  | 2017 | 21 | - | СИП Торсада 3*70+70, 2*16,4*16 | 2.7 |  | 0 | 3.6838 | 0.50174 | 0.9896 | 2.2398 | -0.047349
4 | Замена оборудования РУ-6кВ РТП-1526, по адресу: г. Короолев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 Е | [12 empty] | 0 | КСО-298 | 15 | 13.2333 | 0 | 1.4097 | 10.1678 | 1.6558
5 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Короолев, ул. Калининградская | [8 empty] | 2017 |  |  | АСБлУ 3*240 | 0.194 |  | 0 | 1.1251 | 0.26739 | 0.4528 | 0.39535 | 0.0096112
6 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | [8 empty] | 2017 |  |  | АСБлУ 3*240 | 0.63 |  | 0 | 3.3212 | 0.43564 | 1.5295 | 1.3454 | 0.010692
7 | Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | [8 empty] | 2018 |  |  | АСБлУ 3*240 | 1.265 | КСО-298 | 1 | 11.3158 | 0.59638 | 5.7807 | 4.9221 | 0.016679
8 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | [8 empty] | 2018 |  |  | АСБлУ 3*150 | 0.194 |  | 0 | 0.77974 | 0 | 0.446 | 0.32493 | 0.0088147
9 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | [8 empty] | 2018 |  |  | АСБлУ 3*150 | 1.371 |  | 0 | 6.6113 | 0 | 4.0585 | 2.5413 | 0.011514
10 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | [8 empty] | 2018 |  |  | АСБлУ 3*150 | 1.064 |  | 0 | 5.1191 | 0 | 3.1405 | 1.9669 | 0.011748
11 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | [12 empty] | 0 | КСО-298 | 13 | 10.1648 | 0.48672 | 1.0637 | 7.6994 | 0.91499
12 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского |  |  |  |  | 2018 |  | ТМГСУ-100кВа-2шт,ТМГСУ-160кВа-2шт, | 0.52 | 2018 |  |  | N20XA8ED7-AR 3*50+P50 | 2.04 | RM-6, ЩО НКУ | 7 | 13.2877 | 0.86527 | 3.0182 | 9.0843 | 0.31988
13 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов,, по адресу: мкр. Первомайский |  |  |  |  | 2018 |  | ТМГСУ-63кВа-5шт,ТМГСУ-100кВа-4шт,ТМГ 11 6/0,4кВ-250кВа-1шт | 0.965 | 2018 |  |  | N20XA8ED7-AR 3*50+P50 | 3.06 | RM-6, ЩО НКУ | 7 | 22.3092 | 1.2634 | 5.3718 | 15.3506 | 0.32352
14 | Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная |  |  |  |  | 2019 |  | ТМГ 11 6/0,4кВ 250кВа-4шт | 1 | 2019 |  |  | АСБлУ 3*120 | 2.087 | RM-6, ЩО НКУ | 26 | 27.8042 | 1.3249 | 9.324 | 17.1408 | 0.014418
15 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос.Болшево, ул.Зеленовод |  |  |  |  | 2019 |  | ТМГСУ-100кВА 2 шт, ТМГСУ-160кВА -1шт, ТМГСУ-63кВА-2шт, ТМГ 11 6/0,4 кВ-160кВА-1шт. | 0.646 | 2019 |  |  | N20XA8ED7-AR 3*50+P50 | 2.55 | RM-6, ЩО НКУ | 7 | 17.9485 | 1.1056 | 3.9351 | 12.6164 | 0.2914
16 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | КСО-298 | 23 | 16.7779 | 0 | 1.1267 | 12.7969 | 2.8542
17 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | КСО-298 | 16 | 11.8785 | 0 | 0.82899 | 8.9287 | 2.1208
18 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | КСО-298 | 21 | 15.378 | 0 | 1.0415 | 11.6912 | 2.6454
19 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | КСО-298 | 20 | 14.6781 | 0 | 0.99949 | 11.1389 | 2.5397
20 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | КСО-298 | 20 | 14.6781 | 0 | 0.99949 | 11.1389 | 2.5397
21 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | [12 empty] | 0 | КСО-298 | 24 | 17.4396 | 0 | 1.1687 | 13.3479 | 2.923
22 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | КСО-298 | 17 | 12.5784 | 0 | 0.71 | 9.321 | 2.5474
23 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | КСО-298 | 15 | 11.1786 | 0 | 0 | 0 | 11.1786
24 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1539 ,по адресу: Цветочное хозяйство | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | КСО-298 | 11 | 8.3789 | 0 | 0 | 0 | 8.3789
25 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1535 ,по адресу: мкр.Болшево, ул. Советская. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | КСО-298 | 25 | 18.1777 | 0 | 0 | 0 | 18.1777
26 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | КСО-298 | 12 | 9.0788 | 0 | 0 | 0 | 9.0788
27 | Приобретение высоковольтной лаборатории | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Seba spektrum | 1 | 16.992 | 0 | 0 | 0 | 16.992
28 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ПАЗ-32053 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4
29 | Приобретение ГАЗ 2752 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ГАЗ 2752 | 1 | 0.82401 | 0 | 0 | 0 | 0.82401
30 | Приобретение МАЗ-5340В3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | МАЗ-5340В3 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3
31 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | АПТ-18 на ГАЗ-3309 | 1 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 3.05
32 | Приобретение LADA KALINA 21941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | LADA KALINA 21941 | 2 | 0.94201 | 0 | 0 | 0 | 0.94201
33 | Приобретение LADA Largus | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | LADA Largus | 2 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 1.098
34 | Прокладка двух фидерных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПСТ-257 до РУ-10 кВ ТП-324, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калининградская, д.17А | [7 empty] | 0 | 2021 | 30 | - | АПВвПНг10-3(1*500) | 27 |  | 0 | 18.0199 | 0 | 0 | 0 | 18.0199
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
|  | г. Королев Московская область |  |  | км
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
«29» февраля 2016 года
Прогноз ввода/вывода объектов АО "Королевская электросеть"
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [17 empty] | Вывод мощностей | [17 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[39 empty] | План 2017 года | [14 empty] | План 2018года |  |  | План 2019 года |  |  | План 2020года |  |  | План 2021 года |  |  | Итого |  |  | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | Итого
|  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | Итого |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | Итого |  |  |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | итого | [17 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | млн. руб. | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
| Итого | 0 | 13.784 | 15 | 1.485 | 8.994 | 28 | 1.646 | 4.637 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 27 | 57 | 3.131 | 54.415 | 289 | 0 | 13.784 | 15 | 1.485 | 8.994 | 28 | 1.646 | 4.637 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 27 | 57 | 3.131 | 54.415 | 289 | 321.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.784 | 15 | 0 | 13.784 | 15 | 1.485 | 8.994 | 28 | 1.646 | 4.637 | 72 | 0 | 0 | 117 | 0 | 27 | 57 | 3.131 | 54.415 | 289 | 16.0685 | 16.0685 | 16.0685 | 16.0685 | 64.274 | 64.274 | 64.274 | 64.274 | 64.274 | 321.37
1 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 23.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 5.9272 | 5.9271 | 5.9271 | 5.9271 | 23.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7086
2 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 16.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 4.1712 | 4.1712 | 4.1712 | 4.1712 | 16.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6847
3 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.78046 | 0.78046 | 0.78046 | 0.78046 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1218
4 | Замена оборудования РУ-6кВ РТП-1526, по адресу: г. Короолев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 Е | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.8037 | 2.8037 | 2.8037 | 2.8037 | 11.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2147
5 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Короолев, ул. Калининградская | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.95351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.23838 | 0.23838 | 0.23838 | 0.23838 | 0.95351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95351
6 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.70365 | 0.70365 | 0.70365 | 0.70365 | 2.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8146
7 | Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 9.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 5.7761 | 3.8136 | 0 | 0 | 0 | 9.5897
8 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0.6608
9 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 5.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6028 | 0 | 0 | 0 | 5.6028
10 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 4.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3383 | 0 | 0 | 0 | 4.3383
11 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6143 | 0 | 0 | 0 | 8.6143
12 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 11.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2608 | 0 | 0 | 0 | 11.2608
13 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов,, по адресу: мкр. Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 3.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 3.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 3.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 3.06 | 7 | 18.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 3.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 3.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9061 | 0 | 0 | 0 | 18.9061
14 | Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.087 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.087 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.087 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.087 | 26 | 23.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.087 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.087 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0773 | 12.4855 | 0 | 0 | 23.5628
15 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос.Болшево, ул.Зеленовод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 2.55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 2.55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 2.55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 2.55 | 7 | 15.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 2.55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 2.55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2106 | 0 | 0 | 15.2106
16 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2185 | 0 | 0 | 14.2185
17 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0665 | 0 | 0 | 10.0665
18 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2929 | 0.73937 | 0 | 13.0322
19 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4391 | 0 | 12.4391
20 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4391 | 0 | 12.4391
21 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7794 | 0 | 14.7794
22 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6597 | 0 | 10.6597
23 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4734 | 0 | 9.4734
24 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1539 ,по адресу: Цветочное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7441 | 3.3567 | 7.1008
25 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1535 ,по адресу: мкр.Болшево, ул. Советская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 15.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4048 | 15.4048
26 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6939 | 7.6939
27 | Приобретение высоковольтной лаборатории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4
28 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 1.1864
29 | Приобретение ГАЗ 2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.69831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69831 | 0.69831
30 | Приобретение МАЗ-5340В3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9491 | 1.9491
31 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5848 | 2.5848
32 | Приобретение LADA KALINA 21941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.79831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79831 | 0.79831
33 | Приобретение LADA Largus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.93051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93051 | 0.93051
34 | Прокладка двух фидерных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПСТ-257 до РУ-10 кВ ТП-324, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калининградская, д.17А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2711 | 15.2711
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## приложение 1.4
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Директор ОАО "Королевская электросеть"
____________(Н.А. Байбакова)
«04» августа 2011 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 4 приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" на 2017-2021 годы
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М. Крук)
«29» февраля 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2016, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года 2016, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строитель- ства | Год ввода в эксплуата- цию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| Итого |  |  | 3.131 |  | 54.415 |  | 2017 | 2021 | - | - | - | - | - | - | 379.2166 | - | 379.2166 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 3.131 |  | 54.415 |  | 2017 | 2021 | - | - | - | - | - | - | 379.2166 | - | 379.2166 | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 5.16 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 27.9762 | - | 27.9762 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети. | - | - | - | - | - | -
2 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 5.1 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 19.6879 | - | 19.6879 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети. | - | - | - | - | - | -
3 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 2.7 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 3.6838 | - | 3.6838 | - | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети. | - | - | - | - | - | -
4 | Замена оборудования РУ-6кВ РТП-1526, по адресу: г. Короолев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 Е | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 13.2333 |  | 13.2333 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
5 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Короолев, ул. Калининградская | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0.194 |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 1.1251 |  | 1.1251 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
6 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0.63 |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 3.3212 |  | 3.3212 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
7 | Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 1.265 |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 11.3158 |  | 11.3158 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
8 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0.194 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.77974 |  | 0.77974 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
9 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 1.371 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 6.6113 |  | 6.6113 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
10 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 1.064 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 5.1191 |  | 5.1191 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
11 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 10.1648 |  | 10.1648 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
12 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского | Московская область | г. Королев Московская область | 0.52 |  | 2.04 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 13.2877 |  | 13.2877 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
13 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов,, по адресу: мкр. Первомайский | Московская область | г. Королев Московская область | 0.965 |  | 3.06 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 22.3092 |  | 22.3092 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
14 | Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная | Московская область | г. Королев Московская область | 1 |  | 2.087 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 27.8042 |  | 27.8042 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
15 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос.Болшево, ул.Зеленовод | Московская область | г. Королев Московская область | 0.646 |  | 2.55 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 17.9485 |  | 17.9485 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
16 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 16.7779 |  | 16.7779 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
17 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 11.8785 |  | 11.8785 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
18 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 15.378 |  | 15.378 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
19 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | [6 empty] | 14.6781 |  | 14.6781 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
20 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | [6 empty] | 14.6781 |  | 14.6781 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
21 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | [6 empty] | 17.4396 |  | 17.4396 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
22 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | [6 empty] | 12.5784 |  | 12.5784 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
23 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | [6 empty] | 11.1786 |  | 11.1786 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
24 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1539 ,по адресу: Цветочное хозяйство | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2020 | 2020 | [6 empty] | 8.3789 |  | 8.3789 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
25 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1535 ,по адресу: мкр.Болшево, ул. Советская. | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | [6 empty] | 18.1777 |  | 18.1777 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
26 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | [6 empty] | 9.0788 |  | 9.0788 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
27 | Приобретение высоковольтной лаборатории | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | [6 empty] | 16.992 |  | 16.992 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
28 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | [6 empty] | 1.4 |  | 1.4 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
29 | Приобретение ГАЗ 2752 | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | [6 empty] | 0.82401 |  | 0.82401 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
30 | Приобретение МАЗ-5340В3 | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | [6 empty] | 2.3 |  | 2.3 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
31 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | [6 empty] | 3.05 |  | 3.05 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
32 | Приобретение LADA KALINA 21941 | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | [6 empty] | 0.94201 |  | 0.94201 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
33 | Приобретение LADA Largus | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 0 |  | 2021 | 2021 | [6 empty] | 1.098 |  | 1.098 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
34 | Прокладка двух фидерных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПСТ-257 до РУ-10 кВ ТП-324, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калининградская, д.17А | Московская область | г. Королев Московская область | 0 |  | 27 |  | 2021 | 2021 | [6 empty] | 18.0199 |  | 18.0199 |  | Повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, снижение потерь в сети.
|  | г. Королев Московская область | г. Королев Московская область
|  | г. Королев Московская область | г. Королев Московская область
|  | г. Королев Московская область | г. Королев Московская область
|  | г. Королев Московская область | г. Королев Московская область
|  | г. Королев Московская область | г. Королев Московская область
г. Королев Московская область
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

## 5 приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Проект №1
Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2017 г. | январь 2017 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2017 г. | май 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2017 г. | июнь 2017 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2017 г. | июль 2017 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2017 г. | сентябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
| Проект №2 | [5 empty] | М.П.
Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский
по состоянию на 29 февраля 2016г.
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2017 г. | январь 2017 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2017 г. | май 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2017 г. | июнь 2017 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2017 г. | июль 2017 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2017 г. | сентябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
| Проект №3 | [5 empty] | М.П.
Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2017 г. | январь 2017 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2017 г. | май 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2017 г. | июнь 2017 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2017 г. | июль 2017 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2017 г. | сентябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
| Проект №4 | [5 empty] | 29 февраля 2016г.
М.П.
Замена оборудования РУ-6кВ РТП-1526, по адресу: г. Короолев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 Е
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2017 г. | январь 2017 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2017 г. | май 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2017 г. | июнь 2017 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2017 г. | июль 2017 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2017 г. | сентябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
Проект №5
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Короолев, ул. Калининградская
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2017 г. | январь 2017 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2017 г. | май 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2017 г. | июнь 2017 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2017 г. | июль 2017 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2017 г. | сентябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
| Проект №6 | [5 empty] | 29 февраля 2016г.
М.П.
Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2017 г. | январь 2017 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2017 г. | апрель 2017 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2017 г. | май 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2017 г. | июнь 2017 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2017 г. | июль 2017 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2017 г. | сентябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 г | декабрь 2017 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| Проект №7 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | июль 2017г. | июль 2017г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | октябрь 2017 г. | октябрь 2017г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | ноябрь 2017г. | ноябрь 2017 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | декабрь 2017 г. | декабрь 2017 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | январь 2018 г. | январь 2018 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | январь 2018г. | январь 2018г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | февраль 2018г. | февраль 2018г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | март 2018г | март 2018г |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | март 2018г | март 2018г |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | май 2018г. | май 2018г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | июнь 2018г. | июнь 2018г. |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июль 2018г. | июль 2018г. |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| Проект №8 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2018 г. | январь 2018 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2018г. | июль 2018г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2018г | октябрь 2018г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
| Проект №9 | [5 empty] | 29 февраля 2016г.
М.П.
Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2018 г. | январь 2018 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2018г. | июль 2018г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2018г | октябрь 2018г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
[7 empty] | Генеральный директор АО "Королевская электросеть" | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 | * - заполняется в соответствии с приложением 3.2
| Проект №10 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2018 г. | январь 2018 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2018г. | июль 2018г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2018г | октябрь 2018г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| Проект №11 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2018 г. | январь 2018 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2018г. | июль 2018г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2018г | октябрь 2018г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| Проект №12 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2018 г. | январь 2018 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2018г. | июль 2018г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2018г | октябрь 2018г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
| Проект №13 | [5 empty] | 29 февраля 2016г.
М.П.
Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов,, по адресу: мкр. Первомайский
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2018 г. | январь 2018 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2018г. | июль 2018г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2018г | октябрь 2018г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2018 г. | ноябрь 2018 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2018г | ноябрь 2018г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
| Проект №14 | [5 empty] | 29 февраля 2016г.
М.П.
Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2018 г. | январь 2018 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2018 г. | апрель 2018 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2018г. | июль 2018г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | декабрь 2018г | декабрь 2018г |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | январь 2019г | январь 2019г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | февраль 2019г | февраль 2019г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | март 2019г | март 2019г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
| Проект №15 | [5 empty] | 29 февраля 2016г.
М.П.
Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | март 2019 г. | март 2019 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2019 г. | апрель 2019 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2019 г. | апрель 2019 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2019 г. | май 2019 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2019 г. | июнь 2019 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2019 г. | июль 2019 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2019 г. | сентябрь 2019 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
| Проект №16 | [5 empty] | 29 февраля 2016г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | март 2019 г. | март 2019 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2019 г. | апрель 2019 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2019 г. | апрель 2019 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2019 г. | май 2019 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2019 г. | июнь 2019 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2019 г. | июль 2019 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2019 г. | сентябрь 2019 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| Проект №17 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | март 2019 г. | март 2019 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2019 г. | апрель 2019 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2019 г. | апрель 2019 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2019 г. | май 2019 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2019 г. | июнь 2019 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2019 г. | июль 2019 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2019 г. | сентябрь 2019 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2019 г | декабрь 2019 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
Проект №18
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2019 г. | январь 2019 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2019 г. | апрель 2019 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2019 г. | апрель 2019 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2019г. | июль 2019г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2019г | октябрь 2019г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2019г | ноябрь 2019г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | декабрь 2019г | декабрь 2019г |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | декабрь 2019г | декабрь 2019г |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | январь 2020г | январь 2020г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | февраль 2020г | февраль 2020г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | март 2020г | март 2020г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| Проект №19 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2020 г. | январь 2020 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2020г. | июль 2020г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2020г | октябрь 2020г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2020г. | ноябрь 2020г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| Проект №20 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2020 г. | январь 2020 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2020г. | июль 2020г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2020г | октябрь 2020г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2020г. | ноябрь 2020г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| Проект №21 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2020 г. | январь 2020 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2020г. | июль 2020г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2020г | октябрь 2020г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2020г. | ноябрь 2020г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| Проект №22 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2020 г. | январь 2020 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2020г. | июль 2020г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2020г | октябрь 2020г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2020г. | ноябрь 2020г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
| Проект №23 | [5 empty] | 29 февраля 2016г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2020 г. | январь 2020 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2020г. | июль 2020г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2020г | октябрь 2020г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | ноябрь 2020г. | ноябрь 2020г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| Проект №24 | [5 empty] | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-6 кВ РП-1539 ,по адресу: Цветочное хозяйство
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2020 г. | январь 2020 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | июль 2020г. | июль 2020г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | октябрь 2020г | октябрь 2020г |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | ноябрь 2020г | ноябрь 2020г |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | ноябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | декабрь 2020г | декабрь 2020г |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | январь 2021г | январь 2021г |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | январь 2021г | январь 2021г |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | февраль 2021г | февраль 2021г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | март 2021г | март 2021г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
| Проект №25 | [5 empty] | 29 февраля 2016г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-6кВ РП-1535 ,по адресу: мкр.Болшево, ул. Советская.
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | март 2021 г. | март 2021 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2021 г. | апрель 2021 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2021 г. | апрель 2021 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2021 г. | май 2021 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2021 г. | июнь 2021 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2010 г. | июнь 2010 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2021 г. | август 2021 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2021 г. | октябрь 2021 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2021г | декабрь 2021г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2021 г | декабрь 2021 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
| Проект №26 | [5 empty] | М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | март 2021 г. | март 2021 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2021 г. | апрель 2021 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2021 г. | апрель 2021 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2021 г. | май 2021 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2021 г. | июнь 2021 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2010 г. | июнь 2010 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2021 г. | август 2021 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2021 г. | октябрь 2021 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2021г | декабрь 2021г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2021 г | декабрь 2021 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
| Проект №34 | [5 empty] | М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Прокладка двух фидерных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПСТ-257 до РУ-10 кВ ТП-324, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калининградская, д.17А
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | - | -
1.1 | Получение заявки на ТП | - | - |  |  | 0%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - |  |  | 0%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | январь2021 г. | январь2021 г. |  |  | 0%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - |  |  | 0%
1.5 | Утверждение проектной документации | апрель 2021 г. | апрель 2021 г. |  |  | 0%
1.6 | Разработка рабочей документации | апрель 2021 г. | апрель 2021 г. |  |  | 0%
2. | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | май 2021 г. | май 2021 г. |  |  | 0%
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - |  |  | 0%
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | 0%
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка плащадки строительства для подстанций, трассы для ЛЭП | июнь 2021 г. | июнь 2021 г. |  |  | 0%
3.2 | Поставка основного оборудования | июнь 2010 г. | июнь 2010 г. |  |  | 0%
3.3 | Монтаж основного оборудования | август 2021 г. | август 2021 г. |  |  | 0%
3.4 | Пусконаладочные работы | октябрь 2021 г. | октябрь 2021 г. |  |  | 0%
3.5 | Завершение строительства | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. |  |  | 0%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  | 0
4.1 | Комплексное опробование оборудования | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. |  |  | 0%
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | 0%
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | декабрь 2021г | декабрь 2021г |  |  | 0%
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2021 г | декабрь 2021 г |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 6 приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Замена оборудования РУ-6кВ РТП-1526, по адресу: г. Короолев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 Е
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Короолев, ул. Калининградская
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов,, по адресу: мкр. Первомайский
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос.Болшево, ул.Зеленовод
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-6 кВ РП-1539 ,по адресу: Цветочное хозяйство
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-6кВ РП-1535 ,по адресу: мкр.Болшево, ул. Советская.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
| ____________(Г.М.Крук) | ____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта АО "Королевская электросеть"
Прокладка двух фидерных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПСТ-257 до РУ-10 кВ ТП-324, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калининградская, д.17А
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | не выполнено
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | не выполнено
1.6. | Разработка рабочей документации | не выполнено
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не выполнено
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не выполнено
3.2. | Поставка основного оборудования | не выполнено
3.3. | Монтаж основного оборудования | не выполнено
3.4. | Пусконаладочные работы | не выполнено
3.5. | Завершение строительства | не выполнено
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не выполнено
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не выполнено
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не выполнено

## 7 приложение 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Финансовый план АО "Королевская электросеть" на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 664.672 | 684.3932 | 703.8966 | 724.0842 | 734.2756
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (передача электроэнергии) | 664.672 | 684.3932 | 703.8966 | 724.0842 | 734.2756
1.2. | Выручка от прочей деятельности (от технологического присоединения заявителей)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 576.7139 | 599.595 | 622.8027 | 647.3133 | 672.2483
1. | Материальные расходы, всего | 61.6789 | 64.16 | 66.7287 | 69.4103 | 72.1943
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3. | Покупная электроэнергия
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 222.866 | 231.662 | 240.371 | 249.713 | 259.702
3. | Амортизационные отчисления | 33.874 | 33.874 | 33.874 | 33.874 | 33.874
4. | Налоги и сборы, всего | 8.778 | 10.054 | 11.226 | 12.506 | 13.006
5. | Прочие расходы, всего | 249.517 | 259.845 | 270.603 | 281.81 | 293.472
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 95.412 | 99.178 | 102.907 | 106.907 | 111.183
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 135.676 | 141.51 | 147.595 | 153.942 | 160.7226
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 87.9581 | 84.7982 | 81.0939 | 76.7709 | 62.0273
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -32.87 | -29.022 | -24.606 | -19.54 | -4.025
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего | 32.87 | 29.022 | 24.606 | 19.54 | 4.025
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 32.87 | 29.022 | 24.606 | 19.54 | 4.025
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 55.0881 | 55.7762 | 56.4879 | 57.2309 | 58.0023
VI. | Налог на прибыль | 11.0176 | 11.1552 | 11.2976 | 11.4462 | 11.6005
VII. | Чистая прибыль | 44.0705 | 44.621 | 45.1903 | 45.7847 | 46.4019
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 44.0707 | 44.6206 | 45.19 | 45.7843 | 46.4014
в том числе:
1. | Фонд накопления | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли | 13.6707 | 14.2206 | 14.79 | 15.3843 | 16.0014
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 11.5693 | 11.5693 | 11.5693 | 11.5693 | 11.5693
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 664.672 | 684.3932 | 703.8966 | 724.0842 | 734.2756
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 630.7982 | 650.5189 | 670.0223 | 690.2098 | 700.4011
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 33.8738 | 33.8743 | 33.8744 | 33.8744 | 33.8745
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## 8 приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Источники финансирования инвестиционных программ АО "Королевская электросеть" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | Итого
1 | Собственные средства | 75.8433 | 75.843 | 75.8433 | 75.843 | 75.8433 | 379.217
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 152
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 152
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 33.874 | 33.874 | 33.874 | 33.874 | 33.874 | 169.37
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 33.874 | 33.874 | 33.874 | 33.874 | 33.874 | 169.37
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | НДС | 11.5693 | 11.569 | 11.5693 | 11.569 | 11.5693 | 57.846
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 75.8433 | 75.843 | 75.8433 | 75.843 | 75.8433 | 379.216
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## 9 приложение 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана АО "Королевская электросеть" (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016г.
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2015 год |  | 2016 год
|  | план | факт | план | факт 1 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 480.117 | 498.944 | 664.672 | 0
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (передача и распределение электроэнергии) | 480.117 | 498.944 | 664.672 | 0
Выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии абонентам ОАО "Мосэнергосбыт"
Выручка от продажи мощности на оптовом рынке
1.2. | Выручка от оказания услуг по договорам подряда
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 457.854 | 632.603 | 576.714 | 0
1. | Материальные расходы, всего | 149.167 | 180.096 | 61.679 | 0
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 8.663 | 16.776 | 61.679 | 0
1.3. | Покупная электроэнергия
1.4. | Покупка потерь | 140.504 | 163.32 |  | 0
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 164.125 | 187.496 | 222.866 | 0
3. | Амортизационные отчисления | 24.879 | 37.588 | 33.874 | 0
4. | Налоги и сборы, всего | 2.917 | 4.464 | 8.778 | 0
5. | Прочие расходы, всего | 116.766 | 222.959 | 249.517 | 0
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 70.265 | 70.947 | 95.412 | 0
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 25.48 | 116.856 | 135.676
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 22.263 | -133.659 | 87.958 | 0
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 0 | 0 | -32.87 | 0
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего |  |  | 32.87
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов |  |  | 32.87 | 0
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 22.263 | -133.659 | 55.088 | 0
VI. | Налог на прибыль | 4.4526 | -26.7318 | 11.0176 | 0
VII. | Чистая прибыль (убыток) | 17.8104 | -106.9272 | 44.0704 | 0
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 29.65 | 31.999 | 44.071 | 0
в том числе:
1. | Фонд накопления | 21.199 | 21.199 | 30.4 | 0
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли | 8.451 | 10.8 | 13.671 | 0
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств |  | 95
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 21.199 | 21.199 | 30.4 | 0
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 480.117 | 593.944 | 664.672 | 0
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 467.0776 | 600.2822 | 630.7986 | 0
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 13.0394 | -6.3382 | 33.8734 | 0
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
График реализации инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
Генеральный директор АО "Королевская электросеть"
____________(Г.М.Крук)
29 февраля 2016
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Королевская электросеть" и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2017] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, 2017 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО, | 0 | 75.8432 | 18.9608 | 18.9608 | 18.9608 | 18.9608 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 75.8432 | 18.9608 | 18.9608 | 18.9608 | 18.9608 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 75.8433 | 18.9608 | 18.9608 | 18.9608 | 18.9608 | 0
1 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 27.9762 | 6.994 | 6.994 | 6.994 | 6.994 | 0
2 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 19.6879 | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 0
3 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 3.6838 | 0.92094 | 0.92094 | 0.92094 | 0.92094 | 0
4 | Замена оборудования РУ-6кВ РТП-1526, по адресу: г. Короолев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 Е | 0 | 13.2333 | 3.3083 | 3.3083 | 3.3083 | 3.3083 | 0
5 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Короолев, ул. Калининградская | 0 | 1.1251 | 0.28129 | 0.28129 | 0.28129 | 0.28129 | 0
6 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | 0 | 3.3212 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0
7 | Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | 0 | 6.8158 | 1.7039 | 1.7039 | 1.7039 | 1.7039 | 0
8 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов,, по адресу: мкр. Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос.Болшево, ул.Зеленовод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1539 ,по адресу: Цветочное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1535 ,по адресу: мкр.Болшево, ул. Советская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Приобретение высоковольтной лаборатории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Приобретение ГАЗ 2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Приобретение МАЗ-5340В3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Приобретение LADA KALINA 21941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Приобретение LADA Largus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Прокладка двух фидерных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПСТ-257 до РУ-10 кВ ТП-324, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калининградская, д.17А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 75.8432 | 18.9608 | 18.9608 | 18.9608 | 18.9608
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 30.3999 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 30.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 33.874 | 8.4685 | 8.4685 | 8.4685 | 8.4685
1.3. | НДС | 11.5693 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8923
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в 2017 году
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2017 года | 2 кв. 2017 года | 3 кв. 2017 года | 4 кв. 2017 года | 2017 год | 1 кв. 2017 года | 2 кв. 2017 года | 3 кв. 2017 года | 4 кв. 2017 года | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 13,784 км, 15 шт | 13,784 км, 15 шт | 0 | 0 | 0 | 13,784 км, 15 шт | 13,784 км, 15 шт
1 | Монтаж силовой кабельной линии КЛ- 6 кВ от РУ-6 кВ РТП-1519 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 0 | 0 | 5,16км | 5,16км | 0 | 0 | 0 | 5,16км | 5,16км
2 | Монтаж высоковольтных воздушных линий ВЛК-6 кВ от РУ-6 кВ БКТП до РУ-6 кВ монтируемых СТП, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 0 | 0 | 5,1км | 5,1км | 0 | 0 | 0 | 5,1км | 5,1км
3 | Монтаж низковольтных воздушных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП до границ участков существующих жилых домов, взамен выбывающих основных фондов в мкр. Первомайский | 0 | 0 | 0 | 2,7км | 2,7км | 0 | 0 | 0 | 2,7км | 2,7км
4 | Замена оборудования РУ-6кВ РТП-1526, по адресу: г. Короолев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 11 Е | 0 | 0 | 0 | 15 шт | 15 шт | 0 | 0 | 0 | 15 шт | 15 шт
5 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-1536 ТП-315, по адресу: г. Короолев, ул. Калининградская | 0 | 0 | 0 | 0,194км | 0,194км | 0 | 0 | 0 | 0,194км | 0,194км
6 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ТП-315 ТП-419, по адресу: г. Королев, ул. Калининградская | 0 | 0 | 0 | 0,63км | 0,63км | 0 | 0 | 0 | 0,63км | 0,63км
7 | Реконструкция КРУН-2, по адресу: мкр. Первомайский, ул. Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство линии 237 ТП-303 КТП-305 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство кабельной линии 6кВ л.130 ТП-305-МРП-705 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство линии 712 А ТП-310-КТП-1160 взамен выбывающих основных фондов, по адресу: пос. Образцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-330, по адресу: мкр. Болшево ул. Московская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ТП-20. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов, по адресу: г. Королев, ул. Чайковского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов,, по адресу: мкр. Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство БКТП и КЛ-6кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос .Болшево, ул.Станционная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция БКТП. Монтаж столбовых трансформаторных подстанций (СТП), прокладка воздушной линии ВЛ-6 кВ, взамен выбывающих основных фондов в пос.Болшево, ул.Зеленовод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1542, по адресу: мкр.Болшево, ул.Б.Комитетская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1539 ,по адресу: Цветочное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция РУ-6кВ РП-1535 ,по адресу: мкр.Болшево, ул. Советская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1521 ,по адресу: Московская область, мкр.Первомайский, ул.Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Приобретение высоковольтной лаборатории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Приобретение ГАЗ 2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Приобретение МАЗ-5340В3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Приобретение LADA KALINA 21941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Приобретение LADA Largus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Прокладка двух фидерных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПСТ-257 до РУ-10 кВ ТП-324, взамен выбывающих основных фондов по адресу: г.Королев, ул.Калининградская, д.17А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Лист1
№ п/п | Наменование мероприятий | Кол-во, шт | Сумма в тыс. руб.
2016 год
1 | Приобретение дизельной электростанции | 2 | 8922.87
2 | Приобретение МАЗ-5340В3 | 1 | 1949.15
3 | Приобретение прицепа МАЗ-892600-017-02 | 2 | 861.02
4 | Приобретение ВАЗ 21214 | 2 | 686.44
| Итого |  | 12419.48
2017 год
5 | Приобретение высоковольтной лаборатории | 1 | 14400
| Итого |  | 14400
2018 год
6 | Приобретение ГАЗ 2752 | 1 | 698.31
7 | Приобретение РЕНО КАНГУ | 1 | 823.72
8 | Приобретение автопогрузчика ВП-05-00 | 1 | 1415.25
9 | Приобретение LADA KALINA 21941 | 2 | 798.31
10 | Приобретение LADA Largus | 2 | 930.51
| Итого |  | 4666.1
2019 год
11 | Приобретение автобуса ПАЗ-32053 | 1 | 1186.44
12 | Приобретение ГАЗ 2752 | 1 | 698.31
13 | Приобретение МАЗ-5340В3 | 1 | 1949.15
14 | Приобретение автоподъемника АПТ-18 на ГАЗ-3309 | 1 | 2584.75
| Итого |  | 6418.65
| Всего |  | 37904.23
|  | с НДС | 44726.9914
| Доп объекты |  |  | КСО | без НДС | с НДС
19 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1523, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 21 Б | 2016 | 2017 | 23 | 14218.53 | 16777.8654
20 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-400, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 2017 | 2018 | 16 | 10066.51 | 11878.4818
21 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1522, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Д | 2018 | 2019 | 21 | 13032.24 | 15378.0432
22 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1548, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 41 Б | 2019 | 2020 | 20 | 12439.09 | 14678.1262
23 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1545, по адресу: г. Королев, пр-т Космонавтов,д. 40 Б | 2020 | 2020 | 20 | 12439.09 | 14678.1262
24 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-1528, по адресу: г. Королев, ул. Мичурина,д. 21 Г | 2020 | 2020 | 24 | 14779.35 | 17439.633
25 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-1549, по адресу: г. Королев, ул. Аржакова,д. 16 Б | 2020 | 2020 | 15 | 10208.46 | 12045.9828