## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Королевская электросеть" за 2011 год, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор ОАО "Королевская электросеть"
_______________ Н.А. Байбакова
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 106.535 | 106.469 | 106.457 | 25.189
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 106.535 | 106.469 | 106.457 | 25.189
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 106.535 | 106.469 | 106.457 | 25.189
| Проект № 1 «Реконструкция РТП-1531 и распределительных сетей в микрорайоне № 2 г. Юбилейный Московская область взамен выбывающих основных фондов» |  | 30.966 | 38.559 | 32.383 | 0
| Объект № 1, СН 2 «Строительство здания новой трансформаторной подстанции в г. Юбилейный с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 6/0,4 кВ, ячеек КСО-203 и щитов ЩО-02» |  | 6.366 | 7.422 | 5.991 | 0
| Объект № 2, СН 2 «Прокладка двух кабельных линий КЛ-6,0 кВ от ТП-330 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов" |  | 4.927 | 5.927 | 5.137 | 0
| Объект № 3, СН 2 «Прокладка двух кабельных линий КЛ-6,0 кВ от распределительной трансформаторной подстанции РТП-1535 до ТП-330, взамен выбывающих основных фондов» |  | 4.511 | 4.738 | 4.594 | 0
| Объект № 4, СН 2 «Прокладка кабельной линии 6 кВ от проектируемой ТП до ТП-299, взамен выбывающих основных фондов» |  | 2.559 | 4.321 | 4.497 | 0
| Объект № 5, СН 2 «Прокладка кабельной линии 6 кВ от проектируемой ТП до ТП-337, взамен выбывающих основных фондов» |  | 3.132 | 3.682 | 3.743 | 0
| Объект № 6, НН «Прокладка 2-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ здания КГПО «Горзеленхозстрой", взамен выбывающих основных фондов» |  | 2.294 | 4.97 | 2.543 | 0
| Объект № 7, НН «Прокладка 2-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома и ВРУ ГСК «Заря», взамен выбывающих основных фондов». |  | 1.81 | 2.307 | 2.402 | 0
| Объект № 8, НН «Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ ЗАО «Инфолайн», взамен выбывающих основных фондов». |  | 0.523 | 0.166 | 0 | 0
| Объект № 9, НН «Прокладка 4-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилых домов, взамен выбывающих основных фондов» |  | 2.442 | 2.62 | 2.03 | 0
| Объект № 10, НН «Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома, взамен выбывающих основных фондов» |  | 1.016 | 0.37 | 0 | 0
| Объект № 11, НН «Прокладка 2-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ магазина и кафе «Томск» взамен воздушной линии СИП Торсада 3х70+54» |  | 1.386 | 2.036 | 1.446 | 0
| Проект № 3 «Реконструкция ТП-66, расположенной на ул. Пионерская, г. Королев Московская область» |  | 8.104 | 8.315 | 8.988 | 0
| Объект № 1, СН 2 «Монтаж панелей ЩО-70, ячеек КСО-203 и силовых трансформаторов ТМГ12-630/10 в РУ-0,4 кВ ТП-66 взамен выбывающего оборудования» |  | 6.582 | 6.724 | 6.846 | 0
| Объект № 2, СН 2 «Прокладка дополнительной кабельной линии 6 кВ, кабелем типа АСБл-10 кВ от распределительного устройства РУ-6 кВ РП-1529 до РУ-6кВ ТП-66» |  | 1.522 | 1.591 | 2.142 | 0
| Проект № 4 «Реконструкция ТП-40, расположенной на ул. Терешковой, д. 10 А, г. Королев Московская область» | 0 | 3.568 | 2.507 | 3.585 | 0.663
| Проект № 6 «Реконструкция РП-1529, расположенной на ул. Пионерская, г. Королев Московская область» | 0 | 0.603 | 0.479 | 0.596 | 0
| Проект № 7 "Реконструкция РП-1537, расположенной на пр-те Королева, г. Королев Московская область" | 0 | 9.333 | 7.464 | 8.471 | 8.471
| Проект № 8«Реконструкция РП-1515, расположенной в мкр. Текстильщик, г. Королев Московская область. Прокладка КЛ-6 кВ фид. 102 от ПС-336 до РП-1515.» | 0 | 20.995 | 21.143 | 19.82 | 0
| Проект № 9 "Построение системы АСКУЭ на объектах ЗАО "Королевская электросеть"" | 0 | 15.238 | 6.739 | 13.654 | 13.654
| Проект № 10 "Строительство КТП-301, взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 0.741 | 0.622 | 0.694 | 0.694
| Проект № 11 "Электромонтажные работы по установке КРУН-10 кВ в деревне Оболдино" | 0 | 0.629 | 1.088 | 1.088 | 0
| Проект № 12 "Реконструкция ТП-377, расположенной на ул. Мичурина, г. Королев Московская область" | 0 | 1.885 | 1.866 | 1.707 | 1.707
| Проект № 13 "Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ сельского поселения Тарасовка, поселка Челюскинский и поселка Лесные Поляны Пушкинского района Московской области" | 0 | 14.473 | 17.687 | 15.471 | 0
| Объект № 1 "Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-449 до ТП-207" | 0 | 4.042 | 4.671 | 2.973 | 0
| Объект № 2 " Монтаж оборудования в РУ-0,4 и 6 кВ РТП-1517" | 0 | 5.007 | 3.983 | 3.897 | 0
1 | Объект № 3 "Строительство трансформаторной подстанции типа БКТП с трансформаторами ТМГ-630 кВА и моноблоками RM-6" | 0 | 5.424 | 9.033 | 8.601 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ОАО "Королевская электросеть" за 2011 год, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор ОАО "Королевская электросеть"
_______________ Н.А. Байбакова
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2010 год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 106.535 | 106.469
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 72.967 | 72.911
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 72.967 | 72.911
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 17.317 | 17.317
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 17.317 | 17.317
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | НДС | 16.251 | 16.241
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 106.535 | 106.469
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2011 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор ОАО "Королевская электросеть"
_______________ Н.А. Байбакова
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Проект № 1 «Реконструкция РТП-1531 и распределительных сетей в микрорайоне № 2 г. Юбилейный Московская область взамен выбывающих основных фондов» | 6,520 км 0,800 МВА 16 шт | 0,700 км 0,800 МВА 16 шт | 6,520 км 0,800 МВА 16 шт | 0,700 км 0,800 МВА 16 шт
| Объект № 1, СН 2 «Строительство здания новой трансформаторной подстанции в г. Юбилейный с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 6/0,4 кВ, ячеек КСО-203 и щитов ЩО-02» | 0,800 МВА 16 шт | 0,800 МВА 16 шт | 0,800 МВА 16 шт | 0,800 МВА 16 шт
| Объект № 2, СН 2 «Прокладка двух кабельных линий КЛ-6,0 кВ от ТП-330 до проектируемой ТП, взамен выбывающих основных фондов" | 1,300 км |  | 1,300 км
| Объект № 3, СН 2 «Прокладка двух кабельных линий КЛ-6,0 кВ от распределительной трансформаторной подстанции РТП-1535 до ТП-330, взамен выбывающих основных фондов» | 1,200 км |  | 1,200 км
| Объект № 4, СН 2 «Прокладка кабельной линии 6 кВ от проектируемой ТП до ТП-299, взамен выбывающих основных фондов» | 0,550 км |  | 0,550 км
| Объект № 5, СН 2 «Прокладка кабельной линии 6 кВ от проектируемой ТП до ТП-337, взамен выбывающих основных фондов» | 0,700 км |  | 0,700 км
| Объект № 6, НН «Прокладка 2-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ здания КГПО «Горзеленхозстрой", взамен выбывающих основных фондов» | 0,700 км | 0,700 км | 0,700 км | 0,700 км
| Объект № 7, НН «Прокладка 2-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома и ВРУ ГСК «Заря», взамен выбывающих основных фондов». | 0,500 км |  | 0,500 км
| Объект № 8, НН «Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ ЗАО «Инфолайн», взамен выбывающих основных фондов». | 0,120 км |  | 0,120 км
| Объект № 9, НН «Прокладка 4-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилых домов, взамен выбывающих основных фондов» | 0,800 км |  | 0,800 км
| Объект № 10, НН «Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома, взамен выбывающих основных фондов» | 0,250 км |  | 0,250 км
| Объект № 11, НН «Прокладка 2-х кабельных линий 0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ магазина и кафе «Томск» взамен воздушной линии СИП Торсада 3х70+54» | 0,400 км |  | 0,400 км
| Проект № 3 «Реконструкция ТП-66, расположенной на ул. Пионерская, г. Королев Московская область» | 0,150 км, 1,260 МВА, 23 шт |  | 0,150 км, 1,260 МВА, 23 шт
| Объект № 1, СН 2 «Монтаж панелей ЩО-70, ячеек КСО-203 и силовых трансформаторов ТМГ12-630/10 в РУ-0,4 кВ ТП-66 взамен выбывающего оборудования» | 1,260 МВА, 21 шт |  | 1,260 МВА, 21 шт
1 | Объект № 2, СН 2 «Прокладка дополнительной кабельной линии 6 кВ, кабелем типа АСБл-10 кВ от распределительного устройства РУ-6 кВ РП-1529 до РУ-6кВ ТП-66» | 0,150 км 2 шт |  | 0,150 км 2 шт
| Проект № 4 «Реконструкция ТП-40, расположенной на ул. Терешковой, д. 10 А, г. Королев Московская область» | 0,500 МВА |  | 0,500 МВА
| Проект № 6 «Реконструкция РП-1529, расположенной на ул. Пионерская, г. Королев Московская область» | 0,800 МВА | 0,800 МВА | 0,800 МВА | 0,800 МВА
| Проект № 7 "Реконструкция РП-1537, расположенной на пр-те Королева, г. Королев Московская область" | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА | 1,26 МВА
| Проект № 8«Реконструкция РП-1515, расположенной в мкр. Текстильщик, г. Королев Московская область. Прокладка КЛ-6 кВ фид. 102 от ПС-336 до РП-1515.» | 3,92 км |  | 3,92 км
2 | Проект № 9 "Построение системы АСКУЭ на объектах ЗАО "Королевская электросеть"" | 516 шт | 700 шт
| Проект № 10 "Строительство КТП-301, взамен выбывающих основных фондов" | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА
| Проект № 11 "Электромонтажные работы по установке КРУН-10 кВ в деревне Оболдино" | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт
| Проект № 12 "Реконструкция ТП-377, расположенной на ул. Мичурина, г. Королев Московская область" | 0,65 МВА | 0,65 МВА | 0,65 МВА | 0,65 МВА
| Проект № 13 "Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ сельского поселения Тарасовка, поселка Челюскинский и поселка Лесные Поляны Пушкинского района Московской области" | 0,55 км, 1,26 МВА, 11 шт | 0,35 км, 1,26 МВА, 6 шт | 0,55 км, 1,26 МВА, 11 шт | 0,35 км, 1,26 МВА, 6 шт
3 | Объект № 1 "Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-449 до ТП-207" | 0,55 км | 0,35 км | 0,55 км | 0,35 км
4 | Объект № 2 " Монтаж оборудования в РУ-0,4 и 6 кВ РТП-1517" | 8 шт | 3 шт | 8 шт | 3 шт
5 | Объект № 3 "Строительство трансформаторной подстанции типа БКТП с трансформаторами ТМГ-630 кВА и моноблоками RM-6" | 1,26 МВА, 3 шт | 1,26 МВА, 3 шт | 1,26 МВА, 3 шт | 1,26 МВА, 3 шт
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой