## Лист1
Приложение 5 к распоряжению министерства энергетики Московской области от 30.09.2015 № 31-Р
Инвестиционная программа публичного акционерного общества «Королёвская электросеть» НА 2015 г.
№ п/п | Наименование проектов, объектов и работ | Район | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС (тыс.руб) | 2015 г. | [6 empty] | Примечание
[6 empty] | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
[10 empty] | За счет тарифа на передачу э/э |  | За счет платы за тех. присоеди-нение
|  |  | Начало | Окончание |  | Вводимая протяжен-ность сетей, км | Вводимая мощность трансформа-торов, МВА | Коли- чество, шт |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ИТОГО |  | 2015 | 2015 | 46078.0023 | 6.235 | 9.07 | 23 | 46078.0023 | 24879.0012 | 21199.0012 |  | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  | 2015 | 2015 | 46078.0023 | 6.235 | 9.07 | 23 | 46078.0023 | 24879.0012 | 21199.0012 |  | -
1.1 | Проект №1 «Реконструкция ВЛ-10кВ л.163 от СТП-2056 до МРП на ул. Пограничников, г. Королев, Московская область, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2015 | 2015 | 2687.7593 | 0.735 | 0 | 0 | 2687.7593 | 1343.8796 | 1343.8796
1.2 | Проект №2 "Прокладка двух кабельных линий КЛ-10кВ л.616,л.617 от РТП-1538 направлением на МРП1, МРП2(КТП-440), прокладка двух кабельных линий КЛ-10кВ от МРП-1 на ул.Нахимова, от МРП-2 (КТП-440) на ул.Книжная, взамен выбывающих фондов" | г. Королев Московской области | 2015 | 2015 | 3706.36 | 3.143 | 0 | 0 | 3706.36 | 3693.18 | 13.18
1.3. | Проект №3 "Реконструкция ТП-36 по адресу: Московская область, г.Королев, ул.Трудовая" | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 7361.6257 | 0 | 0.8 | 3 | 7361.6257 | 3680.8129 | 3680.8129
1.4 | Проект №4 "Строительство МРП с установкой ячеек RM-6 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Нахимова, ул. Книжная, ул. Пограничников, взамен выбывающих основных фондов"" | г. Королев Московской области | 2015 | 2015 | 1360.54 | 0 | 0 | 0 | 1360.54 | 680.27 | 680.27
1.5 | Проект №5 «Прокладка 5 кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23 до ВРУ жилых домов № 15/14, 20/22, 25/26, 21/27, шк. № 7, г. Королев, ул. Циолковского, ул. К. Маркса, ул. Фрунзе, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2015 | 2015 | 1927.7638 | 1.043 | 0 | 0 | 1927.7638 | 963.8819 | 963.8819
1.6 | Проект №6 «Прокладка 4 кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25 до ВРУ жилых домов № 10, 14/16, 18 до ВРУ д/с № 7 по адресу: г. Королев, Московская область, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2015 | 2015 | 409.8334 | 0.398 | 0 | 0 | 409.8334 | 204.9167 | 204.9167
1.7 | Проект №7 «Прокладка 2 кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-14 до ВРУ жилого дома 17 по ул. Октябрьская, взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московской области | 2015 | 2015 | 346.1369 | 0.21 | 0 | 0 | 346.1369 | 173.0684 | 173.0684
1.8 | Проект №8: «Реконструкция КТП-258 (Московская область, Пушкинский район, п. Тарасовка, ул. Вокзальная), взамен выбывающих основных фондов» | Пушкинский р-н, Московской области | 2015 | 2015 | 166.7508 | 0 | 0.25 | 0 | 166.7508 | 83.3754 | 83.3754
1.9 | Проект №9 «Реконструкция ТП-238 (Московская область, г. Королев, мкр. Горки, ул. Кирова), взамен выбывающих основных фондов» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 168.7085 | 0 | 0.8 | 0 | 168.7085 | 84.3542 | 84.3542
1.10 | Проект №10 "Реконструкция ТП-395 по адресу: Московская область, г. Королев, СНТ «Дружба» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 223.1078 | 0 | 0.8 | 0 | 223.1078 | 111.5539 | 111.5539
1.11 | Проект №11 "Реконструкция ТП-392 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Орджоникидзе, д. 3 В» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 329.565 | 0 | 0 | 0 | 329.565 | 164.7825 | 164.7825
1.12 | Проект №12 "Реконструкция ТП-20 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Чайковского, д. 26 а» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 165.232 | 0 | 0.4 | 0 | 165.232 | 82.616 | 82.616
1.13 | Проект №13 "Реконструкция РТП-1544 по адресу: Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 2 В» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 483.5313 | 0 | 1.26 | 0 | 483.5313 | 241.7657 | 241.7657
1.14 | Проект №14 "Реконструкция КТП-182 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка, ул. Вокзальная» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 532.861 | 0 | 0.4 | 0 | 532.861 | 266.4305 | 266.4305
1.15 | Проект №15 «Реконструкция БКТП по адресу: Московская область, г. Королев, ул.Державина» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 164.7609 | 0 | 0.4 | 0 | 164.7609 | 82.3805 | 82.3805
1.16 | Проект №16 "Реконструкция КТП-198 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка» | Пушкинский р-н, Московской области | 2015 | 2015 | 84.4848 | 0 | 0 | 0 | 84.4848 | 42.2424 | 42.2424
1.17 | Проект №17 "Реконструкция КТП-176 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Ульянова» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 475.1478 | 0 | 0.25 | 0 | 475.1478 | 237.5739 | 237.5739
1.18 | Проект №18 "Реконструкция ТП-221 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Подмосковная» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 1079.488 | 0 | 0 | 2 | 1079.488 | 539.744 | 539.744
1.19 | Проект №19 "Реконструкция РУ-0,4кВ РТП-1537 (Московская область, г.Королев, пр-кт Королева, д.6Л), взамен выбывающих фондов" | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 1369.8292 | 0.135 | 0 | 8 | 1369.8292 | 684.9146 | 684.9146
1.20 | Прооект №20 "Реконструкция КТП-162 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Баррикадная» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 166.282 | 0 | 0.1 | 0 | 166.282 | 83.141 | 83.141
1.21 | Проект №21 "Реконструкция ТП-426 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 616.946 | 0 | 0.4 | 0 | 616.946 | 308.473 | 308.473
1.22 | Проект №22 "Реконструкция КТП-166 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Солнечная» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 167.582 | 0 | 0.4 | 0 | 167.582 | 83.791 | 83.791
1.23 | Проект №23 "Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Шоссейная» | г. Королев Московской области | 2015 | 2015 | 615.838 | 0 | 0.4 | 0 | 615.838 | 307.919 | 307.919
1.24 | Проект №24 "Реконструкция КТП-342 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Кутузова» | г. Королев Московской области | 2015 | 2015 | 166.282 | 0 | 0.1 | 0 | 166.282 | 83.141 | 83.141
1.25 | Проект №25 "Реконструкция ТП-259 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, 3-й Гражданский пер.» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 616.946 | 0 | 0.4 | 0 | 616.946 | 308.473 | 308.473
1.26 | Проект №26 "Реконструкция ТП-167 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 166.282 | 0 | 0.25 | 0 | 166.282 | 83.141 | 83.141
1.27 | Проект №27 "Реконструкция КТП-237 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 558.178 | 0 | 0.25 | 0 | 558.178 | 279.089 | 279.089
1.28 | Проект №28 "Реконструкция ТП-361 по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 166.107 | 0 | 0.1 | 0 | 166.107 | 83.0535 | 83.0535
1.29 | Проект №29 "Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-43, ТП-23, ТП-14 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Гагарина (ТП-43), ул. К. Маркса (ТП-23), ул. Калинина (ТП-14)» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 1694.254 | 0 | 0 | 3 | 1694.254 | 847.127 | 847.127
1.30 | Проект №30 "Реконструкция КТП-153 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Декабристов» | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 162.342 | 0 | 0.16 | 0 | 162.342 | 81.171 | 81.171
1.31 | Проект №31 "Реконструкция ТП-229 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны» | Пушкинский р-н, Московской области | 2015 | 2015 | 615.838 | 0 | 0.4 | 0 | 615.838 | 307.919 | 307.919
1.32 | Проект №32 "Реконструкция РТП-1527" | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 1929.0461 | 0 | 0 | 0 | 1929.0461 | 964.5231 | 964.5231
1.33 | Проект №33 " Реконструкция РТП-1545 (Московская область, г. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 40 Б)" | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 1008.4729 | 0 | 0 | 2 | 1008.4729 | 504.2364 | 504.2364
1.34 | Проект №34 " Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-365 (Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Мичурина)" | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 218.6441 | 0 | 0 | 0 | 218.6441 | 109.322 | 109.322
1.35 | Проект №35 "Реконструкция ТП-54, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-54 (Московская область, г. Королев, ул. Пионерская)" | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 1256.1379 | 0.155 | 0.5 | 1 | 1256.1379 | 628.0689 | 628.0689
1.36 | Проект №36 " Реконструкция ВЛ-6 кВ л. 366 (Московская область, Пушкинский район, пос. Тарасовка, ул.Вокзальный тупик),взамен выбывающих фондов" | Пушкинский р-н, Московской области | 2015 | 2015 | 361.8644 | 0 | 0 | 0 | 361.8644 | 180.9322 | 180.9322
1.37 | Проект № 37 " Установка МРП, прокладка КЛ-6 кВ от МРП до л.625, взамен выбывающих фондов по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Тарасовка, пос. Лесные поляны" | Пушкинский р-н, Московской области | 2015 | 2015 | 834.7458 | 0.324 | 0 | 3 | 834.7458 | 417.3729 | 417.3729
1.38 | Проект №38 "Реконструкция КТП 124, КЛ и ВЛ 10кВ, взамен выбывающих фондов" | г. Балашиха Московская область | 2015 | 2015 | 931.0078 | 0.092 | 0.25 | 0 | 931.0078 | 465.5039 | 465.5039
1.39 | Проект № 39 "Реконструкция распределительных сетей мкр. Изумрудный и мкр.Янтарный г.Балашиха МО, взамен выбывающих основных фондов" | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 7081.72 | 0 | 0 | 0 | 7081.72 | 3540.86 | 3540.86
1.40. | Проект № 40 Передвижная электротехническая лаборатория типа "ЛК-10" на базе ГАЗ 33081 ("Садко") | г. Королев Московская область | 2015 | 2015 | 3700 | 0 | 0 | 1 | 3700 | 1850 | 1850