## Отчет по КР
Отчет об исполнении плана капитального ремонта АО "Королевская электросеть" за 2014 год
№ п/п | Наименование работ | Освоено, руб. с НДС
|  | план | факт
1 | Капитальный ремонт кабельной выкидки л. 310 РП-1525 на оп.ВЛ-6 кВ | 90000 | 90000
2 | Капитальный ремонт воздушной линии 6 кВ л. 376 ТП-160 - ТП-168 оп.1 - оп.45 (отпайка на КТП-240,СТП-2023, КТП-235) | 462904.17 | 462904.17
3 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ лин.711 оп. 13 КТП-1283 | 257245.31 | 257245.31
4 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ТП-57 - ТП-39 | 238000 | 238000
5 | Капитальный ремонт: КЛ-0,4 кВ ТП-23 | 559790 | 559790
6 | Капитальный ремонт: КЛ-6 кВ РП-1549 - РП-1536 | 339300 | 339300
7 | Капитальный ремонт: КЛ-6 кВ РТП-1532 - ТП-59 | 355300 | 355300
8 | Капитальный ремонт: КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-251 | 415500 | 415500
9 | Капитальный ремонт: КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-27 | 378610 | 378610
10 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-35 | 1705331.5016 | 1705331.5016
11 | Капитальный ремонт ТП-51 | 21564.4 | 21564.4
12 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф.201 П/СТ-257-ТП-62 | 378000 | 378000
13 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ л. 239 КТП-374-341 оп. 1 КТП 342-КТП-374 | 2761485.33 | 2761485.33
14 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ л. 334 оп. 10 КТП 153 | 62545.36 | 62545.36
15 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ лин.117 ТП-400-ТП-385 | 55000 | 55000
16 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ТП-206 - ТП-229 | 774758.5354 | 774758.5354
17 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП-246 - д. 5 | 1512049.5338 | 1512049.5338
18 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: л. 413 врезка РП-1540 с.1 до места врезки на РП-1541 с.1; л. 414 врезка РП-1540 с.2 до места врезки на РП-1541 | 2931897.266 | 2931897.266
19 | Капитальный ремонт ф. 106 ПС-336 до ТП-140 | 1197810.7076 | 1197810.7076
20 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: линия от РП- 1527 до ТП-211, РП-1527 - ТП-250, ТП-330 - РП-1527, ТП-155 - РП-1527 | 4022498.637 | 4022498.637
21 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ТП-206-ТП-229 | 3629187.6568 | 3629187.6568
22 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: РП-1532-ТП-8 и РП-1532-ТП-68 | 910494.1832 | 910494.1832
23 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ: ТП-236 | 3064898.0396 | 3064898.0396
24 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ТП-37-ТП-36 | 1732776.3218 | 1732776.3218
25 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ: ТП-155 до поликлиники ул. Первомайская | 238218.4104 | 238218.4104
26 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ТП-44-ТП-45 | 256495.597 | 256495.597
27 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ТП-131-ТП-130 | 276729.5984 | 276729.5984
28 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ТП-37-ТП-38 | 246729.5984 | 246729.5984
29 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ л.371 отп. КТП-205 оп.1 - оп.6 | 234199.6504 | 234199.6504
30 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ л. 181 РП-1548-ТП-393 | 279200.0044 | 279200.0044
31 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ л. 37 ТП-13-ТП-28 | 51067.4972 | 51067.4972
32 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ л. 37 ТП-13-ТП-10 | 132494.648 | 132494.648
33 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ л. 37 ТП-49-ТП-73 | 165486.7046 | 165486.7046
34 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ТП-78-ТП-75 | 195486.7046 | 195486.7046
35 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ л. 154 ТП-81-ТП-40 | 44749.8008 | 44749.8008
36 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ: ТП-25 | 314549.0004 | 314549.0004
37 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ТП-44-ТП-45 | 1266349.7436 | 1266349.7436
38 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ТП-37-ТП-38 | 1381037.7786 | 1381037.7786
39 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ТП-37-ТП-36 | 681965.0096 | 681965.0096
40 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ф.207, ф.305 | 1235237.7116 | 1235237.7116
41 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф.110 ПС-336-ТП-60 | 1882281.5194 | 1882281.5194
42 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ: ТП-126-ТП-471 | 622642.222 | 622642.222
43 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ: ТП-476-ж/д 17,13,11 | 95423.768 | 95423.768
44 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ л. 334 оп.10 - оп.48 ПС-394-167 отп. на СТП-2005, на СТП-2007, на СТП-2013, отп. На КТП-317 | 333303.0016 | 333303.0016
45 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ л. 484 отп. на СТП-2030, на СТП-2031 | 264199.6504 | 264199.6504
46 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ТП-113- ТП-10, ТП-13 - ТП-28 | 30000 | 30000
47 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ л. 366 РП-1525, КТП-198, КТП-182, КТП-186 | 90000 | 90000
48 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ л. 371 КТП-205 | 40000 | 40000
49 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ л. 62 ТП-9 - ТП-34, л. 151 ТП-38 - ТП-9, л. 471 КТП-367 - ТП-9 | 85000 | 85000
50 | Капитальный ремонт зданий ТП-11, ТП-315, ТП50, ТП-18, ТП-447, ТП-43, ТП-44, ТП-42, ТП-448, ТП-211, ТП-1532, ТП-446, ТП54, ТП-45, ТП449, ТП-306, ТП-9, ТП-49, ТП-206, ТП-26, ТП-34, ТП-137, ТП-229, ТП-478, ТП-78, ТП-83, ТП-476, ТП-14, ТП-23, ТП-27, ТП-14, ТП-25, ТП-419, ТП-148, ТП-35 | 1759211.0206 | 1759211.0206
51 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ТП-57 - ТП-39 | 1430193.689 | 1430193.689
52 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ лин. 376 отп. КТП-240, СТП-2023, КТП-235 | 2973241.1856 | 2973241.1856
53 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ПС-257 до ТП-62 | 4462613.916 | 4462613.916
54 | Капитальный ремонт производственных зданий | 1875033.95 | 1875033.95
55 | Ремонт автотранспорта | 2059013 | 2059013
| Итого | 52859101.3334 | 52859101.3334