## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Королевская электросеть" за 2013 год, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор ЗАО "Королевская электросеть"
_______________Н.П.Никитский
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 58.6461 | 58.775 | 60.871 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 54.8621 | 55.223 | 57.319 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 54.8621 | 55.223 | 57.319 | 0
1.1.1 | Проект № 1 «Реконструкция РТП-1527 и распределительных сетей в микрорайоне «Первомайский» г. Королев Московская область взамен выбывающих основных фондов» |  | 10.395 | 10.332 | 10.277 | 0
1.1.1.1 | Объект № 1, «Строительство здания новой распределительной трансформаторной подстанции в микрорайоне «Первомайский» с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 6/0,4 кВ, ячеек КСО-298 и щитов ЩО-02» |  | 9.631 | 9.765 | 9.816 | 0
1.1.1.2 | Объект № 2, «Перевод существующих КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ на проектируемую РТП, взамен выбывающих основных фондов" |  | 0.764 | 0.567 | 0.461 | 0
1.1.2 | Проект № 2 "Реконструкция электроснабжения частной жилой застройки в юго-восточной части г. Королев Московской области, взамен выбывающих основных фондов" |  | 17.725 | 13.299 | 13.2965 | 0
1.1.2.1 | Объект № 1 «Строительство БКТП с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4 кВ, ячеек RM-6 и щитов ЩРНВ, взамен выбывающих основных фондов» |  | 17.168 | 11.067 | 11.0642
1.1.2.2 | Объект № 5 «Прокладка двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ТП-261 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов» |  | 0.557 | 2.232 | 2.2323
1.1.3 | Проект 3 "Построение системы АСКУЭ на объектах ОАО "Королевская электросеть"" |  | 4.72 | 5.971 | 6.242
1.1.4 | Проект 4 «Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ и трансформаторных подстанций мкр. Зеленый Бор сельского поселения Тарасовка Пушкинского района Московской области» |  | 4.72 | 6.918 | 6.9373
1.1.4.1 | Объект № 1 «Реконструкция ТП-207 со строительством МРП» |  | 2.95 | 4.281 | 4.2373
1.1.4.2 | Объект № 2 «Прокладка КЛ-6 кВ от МРП до Л-441, Л-234, Л-373, Л-374, Л-541» |  | 1.77 | 2.637 | 2.7
1.1.5 | Проект №6 "Реконструкция ТП-390, РТП-1544, КЛ-10кВ л.152, л.177 пр-т Космонавтов взамен выбывающих основных фондов" |  | 2.331 | 2.918 | 2.9173 | 0
1.1.5.1 | Объект №1 " Замена силовых трансформаторовв ТП-390, РТП-1544" |  | 0.195 | 0.782 | 0.78125 | 0
1.1.5.2 | Объект №2 "Реконструкция КЛ-10кВ л.152, л.177 от РУ-10кВ РТП-1544" |  | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 0
1.1.6 | Поект №7 " Строительство ВЛИ-0,4кВ РП-1549-ВНС-35 ул.Калининградская взамен выбывающих основных фондов" |  | 1.338 | 1.506 | 1.506 | 0
1.1.7 | Проект № 8 "Реконструкция СТП-2083, КТП-216, МП-399, КТП-271, КТП-182, КТП-224, РТП-1515, КТП-1220, ТП-73, РТП-1538, РТП-1523, ТП-69, РТП-1542, ТП-229, ТП-299, СТП-2081, СТП-2071, КТП-153 взамен выбывающих основных фондов" |  | 10.9071 | 11.976 | 13.833 | 0
1.1.7.1 | Объект № 1 "Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-395 до шк № 2 по ул.Орджоникидзе" |  | 0.3288 | 0.322 | 0.373 | 0
1.1.7.2 | Объект № 2 "Реконструкция СТП-2083" |  | 0.11564 | 0.116 | 0.116 | 0
1.1.7.3 | Объект № 3 "Реконструкция КТП-216" |  | 0.3222 | 0.322 | 0.322 | 0
1.1.7.4 | Объект № 4 "Реконструкция МП-399" |  | 0.99175 | 1.112 | 1.113 | 0
1.1.7.5 | Объект № 5 "Реконструкция КТП-271, КТП-182, КТП-224, РТП-1515, КТП-1220, ТП-73" |  | 1.4049 | 1.914 | 1.896 | 0
1.1.7.6 | Объект № 6 "Реконструкция РТП-1538, РТП-1523, ТП-69" |  | 1.8536 | 0.767 | 2.471
1.1.7.7 | Объект № 7 "Реконструкция РТП-1542, ТП-229" |  | 3.2646 | 3.498 | 3.618
1.1.7.8 | Объект № 8 "Реконструкция ТП-299" |  | 0.11564 | 0.177 | 0.118
1.1.7.9 | Объект № 9 "Реконструкция СТП-2081" |  | 0.585 | 0.1 | 0.1
1.1.7.10 | Объект № 10 "Реконструкция СТП-2071, КТП-153" |  | 0.116 | 0.175 | 0.233 | 0
1.1.7.11 | Объект №11 "Реконструкция ТП-419 и ТП-433" |  | 1.809 | 3.473 | 3.473 | 0
1.1.8 | Проект № 9 "Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ л. 239, реконструкция КТП-374, взамен выбывающих основных фондов" |  | 2.726 | 2.303 | 2.31
1.1.8.1 | Объект № 1 " КЛ-6 кВ л. 397 от РП-1515 до КТП-374 |  | 0.203 | 0.132 | 0.133
1.1.8.2 | Объект № 2 " КЛ-6 кВ л. 239 от КТП-374 оп.1 до КТП-364 |  | 0.242 | 0.146 | 0.148
1.1.8.3 | Объект 4 "Реконструкция КТП-374" |  | 2.281 | 2.025 | 2.029
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
3. | Прочие капитальные вложения |  | 3.784 | 3.552 | 3.552
3.1. | Приобретение транспортных средств |  | 3.094 | 2.863 | 2.863
3.1.1 | УАЗ 3909-4 |  | 0.502 | 0.51 | 0.51 | 0
3.1.2 | ГАЗ-330232 |  | 0.623 | 0.632 | 0.632 | 0
3.1.3 | ГАЗ-2752 |  | 1.115 | 1.064 | 1.064 | 0
3.1.4 | ВАЗ 2107 |  | 0.854 | 0.657 | 0.657
3.2. | Вычислительная техника |  | 0.69 | 0.689 | 0.689
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ЗАО "Королевская электросеть" за 2013 год, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор ЗАО "Королевская электросеть"
_______________ Н.П.Никитский
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2013 год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 58.646 | 58.775
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 30 | 30
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 30 | 30
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 19.7 | 19.7
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 19.7 | 19.7
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | НДС | 8.946 | 8.946
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0.129
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 58.646 | 58.775
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2013 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор ЗАО "Королевская электросеть"
_______________Н.П.Никитский
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проект № 1 «Реконструкция РТП-1527 и распределительных сетей в микрорайоне «Первомайский» г. Королев Московская область взамен выбывающих основных фондов» | 0,505км | 0,505км | 0,505км | 0,505км
1.1 | Объект № 1, «Строительство здания новой распределительной трансформаторной подстанции в микрорайоне «Первомайский» с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 6/0,4 кВ, ячеек КСО-298 и щитов ЩО-02»
1.2 | Объект № 2, «Перевод существующих КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ на проектируемую РТП, взамен выбывающих основных фондов" | 0,505км | 0,505км | 0,505км | 0,505км
2 | Проект № 2 "Реконструкция электроснабжения частной жилой застройки в юго-восточной части г. Королев Московской области, взамен выбывающих основных фондов" | 0,82 МВА | 0,82 МВА | 0,82 МВА | 0,82 МВА
2.1 | Объект № 1 «Строительство БКТП с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4 кВ, ячеек RM-6 и щитов ЩРНВ, взамен выбывающих основных фондов» | 0,82 МВА | 0,82 МВА | 0,82 МВА | 0,82 МВА
2.2 | Объект № 5 «Прокладка двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ТП-261 до вновь устанавливаемых БКТП, взамен выбывающих основных фондов»
3 | Проект 3 "Построение системы АСКУЭ на объектах ОАО "Королевская электросеть""
4 | Проект 4 «Реконструкция распределительных сетей напряжением 6 кВ и трансформаторных подстанций мкр. Зеленый Бор сельского поселения Тарасовка Пушкинского района Московской области» | 0,300 км | 0,300 км | 0,300 км | 0,300 км
4.1 | Объект № 1 «Реконструкция ТП-207 со строительством МРП»
4.2 | Объект № 2 «Прокладка КЛ-6 кВ от МРП до Л-441, Л-234, Л-373, Л-374, Л-541» | 0,300 км | 0,300 км | 0,300 км | 0,300 км
5 | Проект №6 "Реконструкция ТП-390, РТП-1544, КЛ-10кВ л.152, л.177 пр-т Космонавтов взамен выбывающих основных фондов" | 1,600 МВА, 0,529 км | 1,600 МВА, 0,529 км | 1,600 МВА, 0,529 км | 1,600 МВА, 0,529 км
5.1 | Объект №1 " Замена силовых трансформаторовв ТП-390, РТП-1544" | 1,600МВА | 1,600МВА | 1,600МВА | 1,600МВА
5.2 | Объект №2 "Реконструкция КЛ-10кВ л.152, л.177 от РУ-10кВ РТП-1544" | 0,529 км | 0,529 км | 0,529 км | 0,529 км
6 | Поект №7 " Строительство ВЛИ-0,4кВ РП-1549-ВНС-35 ул.Калининградская взамен выбывающих основных фондов" | 0,445 км | 0,445 км | 0,445 км | 0,445 км
7 | Проект № 8 "Реконструкция СТП-2083, КТП-216, МП-399, КТП-271, КТП-182, КТП-224, РТП-1515, КТП-1220, ТП-73, РТП-1538, РТП-1523, ТП-69, РТП-1542, ТП-229, ТП-299, СТП-2081, СТП-2071, КТП-153 взамен выбывающих основных фондов" | 0,018 км, 6,050 МВА | 0,018 км, 6,050 МВА | 0,018 км, 6,050 МВА | 0,018 км, 6,050 МВА
7.1 | Объект № 1 "Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-395 до шк № 2 по ул.Орджоникидзе" | 0,018 км | 0,018 км | 0,018 км | 0,018 км
7.2 | Объект № 2 "Реконструкция СТП-2083" | 0,100 МВА | 0,100 МВА | 0,100 МВА | 0,100 МВА
7.3 | Объект № 3 "Реконструкция КТП-216" | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА
7.4 | Объект № 4 "Реконструкция МП-399" | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА | 0,400 МВА
7.5 | Объект № 5 "Реконструкция КТП-271, КТП-182, КТП-224, РТП-1515, КТП-1220, ТП-73" | 2,800 МВА | 2,800 МВА | 2,800 МВА | 2,800 МВА
7.6 | Объект № 6 "Реконструкция РТП-1538, РТП-1523, ТП-69"
7.7 | Объект № 7 "Реконструкция РТП-1542, ТП-229" | 1,890 МВА | 1,890 МВА | 1,890 МВА | 1,890 МВА
7.8 | Объект № 8 "Реконструкция ТП-299" | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА
7.9 | Объект № 9 "Реконструкция СТП-2081" | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА | 0,160 МВА
7.10 | Объект № 10 "Реконструкция СТП-2071, КТП-153" | 0,200 МВА | 0,200 МВА | 0,200 МВА | 0,200 МВА
7.11 | Объект №11 "Реконструкция ТП-419 и ТП-433"
8 | Проект № 9 "Реконструкция ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ л. 239, реконструкция КТП-374, взамен выбывающих основных фондов" | 0,080 км, 0,250 МВА | 0,080 км, 0,250 МВА | 0,080 км, 0,250 МВА | 0,080 км, 0,250 МВА
8.1 | Объект № 1 " КЛ-6 кВ л. 397 от РП-1515 до КТП-374 | 0,034 км | 0,034 км | 0,034 км | 0,034 км
8.2 | Объект № 2 " КЛ-6 кВ л. 239 от КТП-374 оп.1 до КТП-364 | 0,046 км | 0,046 км | 0,046 км | 0,046 км
8.3 | Объект 4 "Реконструкция КТП-374" | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,250 МВА