## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "Королевская электросеть" за 2010 год, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
Н.А. Байбакова
« 30 » января 2011 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 102.686 | 118.062 | 101.966 | 14.005
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 102.686 | 118.062 | 101.966 | 14.005
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 102.686 | 118.062 | 101.966 | 14.005
| Проект № 1 "Реконструкция электроснабжения жилой застройки мкр. Валентиновка пос. Болшево взамен выбывающих основных фондов" | 0 | 21.263 | 40.766 | 35.938 | 0
| Объект № 4 "Строительство зданий новых БКТП в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево) с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4 кВ и ячеек RМ-6" | 0 | 6.728 | 13.664 | 16.007 | 0
| Объект № 5 "Прокладка линий 10 кВ от новых БКТП до вновь строящихся БКТП кабелем типа АСБл сечением 3*95 кв. мм. в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево)" | 0 | 1.986 | 16.076 | 7.234 | 0
| Объект № 6 "Прокладка линий СИП 3А 10 кВ сечением 3*95 от БКТП по улицам: ул. Щепкина, ул. Театральная, ул. Журнальная, ул. Лесной проезд в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево)" | 0 | 9.133 | 7.951 | 10.804 | 0
| Объект № 7 "Монтаж столбовых подстанций Howard, мощностью 15-40 кВА в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево)" | 0 | 3.416 | 3.075 | 1.893 | 0
| Проект № 2 "Строительство РТП и реконструкция распределительных сетей (кабельных и воздушных линий напряжением 6 кВ) сельского поселения Тарасовка и поселка Челюскинский Московской области" | 0 | 51.02 | 54.006 | 46.382 | 0
| Объект № 1 "Строительство линии ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ лин. 576 до ТП-358" | 0 | 14.575 | 8.183 | 12.274 | 0
| Объект № 2 "Реконструкция ВЛ-6 кВ (лин. 578 и лин. 576) от РТП-1517 до ТП-260." | 0 | 12.687 | 9.099 | 9.796 | 0
| Объект № 3 "Монтаж секционного выключателя "Реклоузер" на отпайках ВЛ-6 кВ (линия 576- линия 578)" | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0
| Объект № 4 "Строительство КЛ-6 кВ 2-х фидерных линий от ПС-239 "Пушкино" до РТП-1517, взамен ВЛ-6 кВ ф. 320 и ф. 460." | 0 | 21.601 | 36.724 | 24.312 | 0
| Проект № 3 «Реконструкция распределительной сети напряжением 6 кВ с установкой столбовых трансформаторных подстанций в мкр. Болшево, г. Королева Московской области, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 7.631 | 6.145 | 5.641 | 0
1 | Проект № 4 «Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-433 в мкр. Текстильщик, г. Королева Московской области, взамен выбывающих основных фондов» | 0 | 4.132 | 0.355 | 3.656 | 3.656
2 | Проект № 5 "Построение системы АИСКУЭ на объектах ЗАО "Королевская электросеть" | 0 | 18.64 | 16.79 | 10.349 | 10.349
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
Н.А. Байбакова
« 30 » января 2011 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Проект № 1 "Реконструкция электроснабжения жилой застройки мкр. Валентиновка пос. Болшево взамен выбывающих основных фондов" | 4,9 км, 1,389 МВА | 4,887 км, 0,269 МВА | 4,9 км, 1,389 МВА | 4,887 км, 0,269 МВА
| Объект № 4 "Строительство зданий новых БКТП в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево) с установкой и наладкой силовых трансформаторов типа ТМГ 10/0,4 кВ и ячеек RМ-6" | 0,189 МВА | 0,189 МВА | 0,189 МВА | 0,189 МВА
| Объект № 5 "Прокладка линий 10 кВ от новых БКТП до вновь строящихся БКТП кабелем типа АСБл сечением 3*95 кв. мм. в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево)" | 0,9 км | 0,954 км | 0,9 км | 0,954 км
| Объект № 6 "Прокладка линий СИП 3А 10 кВ сечением 3*95 от БКТП по улицам: ул. Щепкина, ул. Театральная, ул. Журнальная, ул. Лесной проезд в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево)" | 4,0 км | 3,933 км | 4,0 км | 3,933 км
| Объект № 7 "Монтаж столбовых подстанций Howard, мощностью 15-40 кВА в микрорайоне "Валентиновка" (п. Болшево)" | 1,200 МВА | 0,08 МВА | 1,200 МВА | 0,08 МВА
2 | Проект № 2 "Строительство РТП и реконструкция распределительных сетей (кабельных и воздушных линий напряжением 6 кВ) сельского поселения Тарасовка и поселка Челюскинский Московской области" | 8,8 км | 8,693 км | 8,8 км | 8,693 км
| Объект № 1 "Строительство линии ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ лин. 576 до ТП-358" | 1,8 км | 1,828 км | 1,8 км | 1,828 км
| Объект № 2 "Реконструкция ВЛ-6 кВ (лин. 578 и лин. 576) от РТП-1517 до ТП-260." | 4,0 км | 2,458 км | 4,0 км | 2,458 км
| Объект № 3 "Монтаж секционного выключателя "Реклоузер" на отпайках ВЛ-6 кВ (линия 576- линия 578)" | - |  | -
| Объект № 4 "Строительство КЛ-6 кВ 2-х фидерных линий от ПС-239 "Пушкино" до РТП-1517, взамен ВЛ-6 кВ ф. 320 и ф. 460." | 3,0 км | 4,407 км | 3,0 км | 4,407 км
3 | Проект № 3 «Реконструкция распределительной сети напряжением 6 кВ с установкой столбовых трансформаторных подстанций в мкр. Болшево, г. Королева Московской области, взамен выбывающих основных фондов» | 0,16 МВА, 0,74 км | 0,16 МВА, 0,718 км | 0,16 МВА, 0,74 км | 0,16 МВА, 0,718 км
4 | Проект № 4 «Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-433 в мкр. Текстильщик, г. Королева Московской области, взамен выбывающих основных фондов» | 0,82 км | 0,837 км | 0,82 км | 0,837 км
5 | Проект № 5 "Построение системы АИСКУЭ на объектах ЗАО "Королевская электросеть" | - | - | - | -
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой