# Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по строительству комплектной трансформаторной подстанции (КТП), воздушной линии ВЛ-10 кВ от линии Л-163 до РУ-10 кВ новой КТП, воздушной линии ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения строений, расположенных по адресу г. Королев, мкр. Болшево, ул. Шоссейная, д. 26

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Технические условия №№ ТУ-129/13 от 30.05.2013г., ТУ-186/13 от 27.06.2013г., ТУ-388/13 от 16.10.2013г., ТУ-396/13, ТУ-397/13, ТУ-398/13, ТУ-399/13, ТУ-400/13, ТУ-401/13, ТУ-402/13, ТУ-403/13, ТУ-404/13, ТУ-405/13, ТУ-406/13, ТУ-407/13, ТУ-408/13, ТУ-409/13 от 22.10.2013г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно, в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть». |
| 2 | Виды выполняемых работ | Строительные и электромонтажные работы по строительству комплектной трансформаторной подстанции (КТП), воздушной линии ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ линии Л-163 до РУ-10 кВ новой КТП, воздушной линии ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения строений по адресу г. Королев, мкр. Болшево, ул. Шоссейная, д. 26 |
| 3 | Перечень объема работ | 3.1. Работы по монтажу КТП: 3.1.1. Монтаж однотрансформаторной КТП-160/10/0,4 кВ – 1шт. 3.1.2. Наладка однотрансфораторной КТП-160/10/0.4 кВ – 1 шт. 3.1.3. Рытье траншеи под контур заземления – 3,3м3. 3.1.4. Монтаж полосы заземления – 26. 3.1.5. Механизированная забивка заземлителей L=2,5м – 8 шт. 3.1.6. Засыпка траншеи под контур заземления – 3,3 м3. 3.2. Общие монтажные работы: 3.2.1. Бурение скважин для установки, бетонирования опор – 6,5 м3. 3.2.2. Обустройство непросадочного основания под опору – 1,65 м3. 3.2.3. Монтаж стоек ж/бетонных опор ВЛ- 19шт. 3.2.4. Монтаж стоек металлических опор ВЛ – 7шт. 3.2.5. Монтаж заземляющих спусков по основанию опоры – 54м. 3.2.6. Механизированная забивка глубинного заземлителя на глубину L=10м – 10шт. 3.3. Монтажные работы на воздушной линии ВЛ-10 кВ: 3.3.1. Подвеска смонесущего кабеля по опорам – 440м. 3.3.2. Монтаж концевых муфт – 2шт. 3.3.3. Монтаж непаянного заземления – 2шт. 3.3.4. Монтаж анкерного крепления на опоре – 12шт. 3.3.5. Монтаж такелажного крепежа – 6шт. 3.3.6. Монтаж промежуточных креплений на опоре – 9шт. 3.3.7. Монтаж перемычек – 7шт. 3.3.8. Монтаж наконечников на перемычки – 14шт. 3.4. Работы по демонтажу воздушной линии ВЛ-0,4 кВ: 3.4.1. Демонтаж стоек сущ. опор – 4шт. 3.4.2. Демонтаж СИП 3х70+70 с 2-х опор – 80м. 3.4.3. Демонтаж СИП 3х25+54,6 с 4-х опор – 140м. 3.4.4. Демонтаж СИП 3х35+54,6 с 3-х опор – 60м. 3.4.5. Демонтаж абонентского ответвления СИП 2х16 – 3шт. 3.4.6. Демонтаж абонентского ответвления СИП 4х16 – 1шт. 3.4.7. Демонтаж кронштейна со светильником ЖКУ – 4шт. 3.5. Монтажные работы на воздушной лини ВЛ-0,4 кВ: 3.5.1. Монтаж СИП 3х70+70 с 2-х опор – 80м. 3.5.2. Монтаж СИП 3х25+54,6 с 4-х опор – 140м. 3.5.3. Монтаж СИП 3х35+54,6 с 3-х опор – 60м. 3.5.4. Монтаж абонентского ответвления СИП 2х16 – 3шт. 3.5.5. Монтаж абонентского ответвления СИП 4х16 – 1шт. 3.5.6. Монтаж кронштейна со светильником ЖКУ – 4шт. 3.5.7. Монтаж концевых термоусадочных кабельных муфт – 4шт. 3.5.8. Монтаж кронштейнов подвески СИП 0,4 кВ – 26шт. 3.5.9. Монтаж анкерных зажимов – 16шт. 3.5.10. Монтаж прокалывающих зажимов – 54шт. 3.5.11. Подвеска СИП Торсада 3х95+70 по опорам – 490м. 3.5.12. Монтаж адаптеров заземления – 8шт. 3.6. Земляные работы по прокладке 2-х КЛ-0,4 кВ: 3.6.1. Рытье траншеи – 2,8м3. 3.6.2. Обратная засыпка траншеи – 2,1м3. 3.6.3. Вывоз мусора – 1,3т. 3.6.4. Прокладка труб ПНД-160 – 15м. 3.6.5. Прокладка труб ПНД-160 по опоре – 5м. 3.6.6. Прокладка кабеля - 16м. 3.6.7. Прокладка кабеля в трубах – 20м. 3.6.8. прокладка кабеля в защитном кожухе по опоре – 11м. 3.6.9. Крепление кабеля накладными скобами – 28м. 3.6.10. Планировка траншеи после засыпки – 10м2. 3.6.11. Герметизация вводов в здание – 3шт. 3.6.12. Герметизация труб с кабелем – 3шт. 3.6.13. Песок под трубы – 1,05м3. |
| 4 | Особые условия | Электромонтажные работы выполняются в соответствии с проектом OKN004/2014/КРиР-ЭС, разработанным ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект». |
| 5 | Условия выполнения электромонтажных работ | 5.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001; - Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовым альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях, выпуск 1», 5.3. Оформить документацию (разрешение) на строительство ВЛ-10кВ. 5.4. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 5.5. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 5.6.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 5.7. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 6 | Особые условия | 6.1. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | 7.1. По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. 7.2. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ |
| 8 | Требования к монтажной организации | 8.1. Монтажная организация должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 8.2. Монтажная организация должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 2 лет и иметь не менее 7 завершенных проектов аналогичного типа в год. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | 9.1. Срок выполнения монтажных работ – 3 (три недели) с момента заключения договора 9.2. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. 9.3. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | 10.1. Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Генеральный директор АО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Крук Г.М. |
| МП | МП |

Согласовано:

Зам. генерального директора по ТП _________________А.В. Прокопенко

Первый заместитель

генерального директора – Главный инженер ___________С.В. Тихомиров

Начальник ПТС ___________________________________С.А. Давыдов

Начальник КРЭС __________________________________Н.А. Хаханов

Начальник ПЭО___________________________________И.В. Марьина